## List1
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
Demolice městského nádraží, Česká Lípa
ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
ČINNOST | / | TÝDNY | předání staveniště
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Přípravné práce, rozvinutí staveniště
Celkový úklid a vyklizení objektu
Bourací práce
- demontáž střešní konstrukce
- demontáž svislých konstrukcí
- demontáž základové desky včetně podlahy
Likvidace odpadu
Zemní práce, úprava terénu
Dokončovací práce, úklid
Předání a převzetí díla
V ….............................., dne: ..................... |  |  | předání staveniště 4: ...........................
podpis