## P4-Cena
Příloha č. 4 - Cena dle částí díla
Pokyn pro vyplnění. Při podání nabídky uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Ostatní pole se vyplní automaticky.
ČÁST DÍLA / MILNÍK |  | % NÁKLADŮ | VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU DÍLČÍ ČÁSTI CENY | ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ
Část 1 | Příprava projektu |  |  | 0
Část 1a | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | Po odevzdání části 1a a její převzetí objednatelem
Část 1b | Statické posouzení a návrh řešení statického zabezpečení |  | Po odevzdání části 1b a její převzetí objednatelem
Část 2 | Zpracování architektonické studie (návrhu opatření)
Část 2a | Koncept architektonické studie | 40% | Po odevzdání části 2a a její převzetí objednatelem | 0
z ceny části 2
Část 2b | Čistopis architektonické studie | 60% | Po odevzdání části 2b a její převzetí objednatelem a odstranění všech jejich vad reklamovaných objednatelem | 0
z ceny části 2
Část 3 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby |  |  | 0
Snížení energetické náročnosti - stavební úpravy
Řešení bezbariérovosti
Pobytová střecha
Zelené střechy
Statické zebezpečení
Hospodaření s dešťovou vodou
Systém nucené výměny vzduchu vč. stavebních úprav a úprav elektroinstalace
Výměna osvětlení
Fotovoltaický systém
Akumulace přebytků energie
Požárně bezpečnostní řešení
Při úhradě jednotlivých dílčích částí bude účtován pouze podíl z ceny prací, které byly objednatelem zadány v pokynu k zahájení prací
Část 3a | Koncept dokumentace pro vydání společného povolení | 40% | Po odevzdání části 3a a její převzetí objednatelem | maximálně
|  | z ceny části 3 |  | 0
Část 3b | Koncept dokumentace pro vydání povolení stavby pro vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení | 30% | Po odevzdání části 3b a její převzetí objednatelem | maximálně
|  | z ceny části 3 |  | 0
Část 3c | Čistopis dokumentace pro povolení stavby | 30% | Po odevzdání části 3c a její převzetí objednatelem | maximálně
|  | z ceny části 3 |  | 0
Část 4 | Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby |  | Po nabytí právní poci povolení stavby
Část 5 | Zpracování dokumentace pro provádění stavby |  |  | 0
Snížení energetické náročnosti - stavební úpravy
Řešení bezbariérovosti
Pobytová střecha
Zelené střechy
Statické zebezpečení
Hospodaření s dešťovou vodou
Systém nucené výměny vzduchu vč. stavebních úprav a úprav elektroinstalace
Výměna osvětlení
Fotovoltaický systém
Akumulace přebytků energie
Požárně bezpečnostní řešení
Při úhradě jednotlivých dílčích částí bude účtován pouze podíl z ceny prací, které byly objednatelem zadány v pokynu k zahájení prací
Část 5a | Koncept dokumentace pro provádění stavby | 40% | Po odevzdání části 5a a její převzetí objednatelem | maximálně
|  | z ceny části 5 |  | 0
Část 5b | Čistopis dokumentace pro provádění stavby | 60% | Po odevzdání části 5b a její převzetí objednatelem | maximálně
|  | z ceny části 5 |  | 0
Část 6 | Součinnost při podání žádosti o dotaci |  | Po podání žádosti o dotaci objednatelem
Část 7 | Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby |  | Po skončení lhůty pro námitky zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Část 8 | Autorský dozor |  | Poodstranění poslední vady či nedodělku stavby | 0
| přepokládaná dovba výstavby 26 měsíců | měsíčně
Část 9 | Zpracování Energetického posudku po realizaci opatření |  | Po odevzdání Energetického posudku, jeho převzetí objednatelem
Cena celkem bez DPH | CENA CELKEM: |  |  | 0
Cena za plnění poskytovaná pouze na základě pokynu objednatele – vícenáklady a vícepráce:
DRUH VÍCEPRÁCE |  |  | VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU DÍLČÍ ČÁSTI CENY | ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ
cena za 1 vícetisk architektonické studie |  |  | po převzetí objednatelem
cena za 1 vícetisk DUSP |  |  | po převzetí objednatelem
cena za 1 vícetisk DPS |  |  | po převzetí objednatelem
cena za 1 vícetisk PI |  |  | po převzetí objednatelem
Cena za 1 h vícepráce autorizovaného architekta |  |  | po převzetí části díla objednatelem
Cena za 1 h vícepráce autorizovaného inženýra |  |  | po převzetí části díla objednatelem
Cena za 1 h vícepráce technika prostředí staveb |  |  | po převzetí části díla objednatelem
Cena za 1 h vícepráce - kresličské práce |  |  | po převzetí části díla objednatelem
Cena za 1 h vícepráce - průzkumné práce |  |  | po převzetí části díla objednatelem