## DPS HRMG 2 ETAPY
REKONSTRUKCE DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ČESKÁ LÍPA |  |  | PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
|  |  | I. ETAPA | [8 empty] | PROVOZNÍ PŘESTÁVKA
TÝDNY VÝSTAVBY
|  |  | 1. | 10. | 20. | 30. | 40. | 50. | 60. | 70. | 75.
OBJEKT A+B
1 | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace
3 | EPS
4 | Vytápění
5 | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN
OBJEKT C
1 | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace
3 | EPS
4 | Vytápění
5 | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN
INŽENÝRING
1 | Příprava staveniště, aktualizace dat
2 | Předání stavby
3 | Kolaudace
4 | Uvedení do provozu
REKONSTRUKCE DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ČESKÁ LÍPA |  | PROVOZNÍ PŘESTÁVKA | II. ETAPA
TÝDNY VÝSTAVBY
|  |  | 1. | 10. | 20. | 30. | 40. | 50. | 60. | 70. | 75.
OBJEKT A+B
1 | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace
3 | EPS
4 | Vytápění
5 | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN
OBJEKT C
1 | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace
3 | EPS
4 | Vytápění
5 | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN
INŽENÝRING
1 | Příprava staveniště, aktualizace
2 | Předání stavby
3 | Kolaudace
4 | Uvedení do provozu