## List1
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa
HARMONOGRAM PRACÍ - MŠ Nerudova 628/8
ČINNOST | / | MĚSÍCE | SRPEN | [30 empty] | ZÁŘÍ | [29 empty] | ŘÍJEN
|  | TÝDNY | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14
|  | DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
Předání staveniště
Přípravné práce, rozvinutí staveniště
Montáž lešení
Očištění a ošetření stávající dřevěné k-ce krovu
Demontáž stávajících klempířských prvků
Částečné odstranění stávajícího bleskosvodu
Demontáž stávající střešní krytiny
Očištění a ošetření stávajícího dřevěného bednění
Oprava komínových těles
Tesařské práce - latě, kontralatě, výlezy apod.
Klempířské prvky - okapová hrana
Pokládka nové střešní krytiny
Zámečnické a klempířské prvky - hřeben střechy
Klempířské prvky - u všech prostupů střechou
Napojení na stávající dešťové svody
Montáž bleskosvodu
Demontáž lešení
Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla
Finanční plnění
V ….............................., dne: … … ….
….........................................................
jméno, příjmení