## List1
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Základní umělecká škola, Česká Lípa - výměna rozvodů ZTI - 6. etapa
Arbesova 2077, Česká Lípa, pozemek p. č. 1752/2 v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa
HARMONOGRAM PRACÍ - 6. etapa
ČINNOST | / | MĚSÍCE |  | ČERVENEC | [30 empty] | SRPEN
|  | TÝDNY | 2025-06-27 | 1.7. - 6.7.2025 | [5 empty] | 7.7. - 13.7.2025 | [6 empty] | 14.7. - 20.7.2025 | [6 empty] | 21.7. - 27.7.2025 | [6 empty] | 28.7. - 3.8.2025 | [6 empty] | 4.8. - 10.8.2025 | [6 empty] | 11.8. - 17.8.2025 | [6 empty] | 18.8. - 24.8.2025 | [6 empty] | 25.8. - 31.8.2025
|  | DNY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Předání staveniště | bar: 2025-06-27 0
Přípravné práce, rozvinutí staveniště
Bourací práce
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
ZTI - stoupačky, rozvody
Dokončovací práce - dlažba
Dokončovací práce - obklady
Dokončovací práce - malba, nátěry
Osazení nového vybavení hygienického zázemí
Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla
Finanční plnění
20. 08. 2025 - Dílčí kontrolní termín
V ….............................., dne: … … …. |  |  | 4.8. - 10.8.2025 37: 28. 08. 2025 - Termín ukončení díla
….........................................................
jméno, příjmení