## List1
HARMONOGRAM PRACÍ vč. finanančního plnění
Skatepark v ulici Purkyňova, Česká Lípa - 3. část VZ
POPIS ČINNOSTI | / | Měsíce | Červen 2026 |  |  |  | Červenec 2026 |  |  |  |  | Srpen 2026 |  |  |  | Září 2026 |  |  |  | Říjen 2026 |  |  |  |  | Listopad 2026 |  |  |  | Prosinec 2026
|  | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2026-12-20
Předání staveniště
Zařízení staveniště, přípravné práce
Objekt SO 07 - Parkour park
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Komunikace - štěrkodrť se zhutněním
Odvodňovací žlab z polymerbetonu
Pokládka pružné podložky
Dobetonování prvků parku
Osazení svislých prefabrikovaných opěr z dílců
Montáž vybavení Parkour parku sestavou tyčových prvků
Vymývaný beton - vybavení samostatných prvků
Nátěry betonových podlah
Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla
Finanční plnění bez DPH
Finanční plnění bez DPH |  | 0
HMG je předpokládaný, HMG bude průběžně aktualizován vzhledem ke klimatickým podmínkám souvisejícíh s technologickými postupy výstavby.
Termín dokončení díla