## DPS HRMG 2 ETAPY
Příloha č. 2 SOD - ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM
REKONSTRUKCE DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ČESKÁ LÍPA
ETAPA / MĚSÍC A ROK |  |  | I. ETAPA | [69 empty] | STĚHOVÁNÍ
|  |  | září 2025 |  |  |  | říjen 2025 |  |  |  |  | listopad 2025 |  |  |  | prosinec 2025 |  |  |  | leden 2026 |  |  |  |  | únor 2026 |  |  |  | březen 2026 |  |  |  | duben 2026 |  |  |  |  | květen 2026 |  |  |  | červen 2026 |  |  |  | červenec 2026 |  |  |  |  | srpen 2026 |  |  |  | září 2026 |  |  |  | říjen 2026 |  |  |  |  | listopad 2026 |  |  |  | prosinec 2026 |  |  |  |  | leden 2027 |  |  |  | únor 2027
ČINNOST / TÝDNY |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
OBJEKT A+B |  |  | leden 2027 1 1: PROVOZNÍ PŘESTÁVKA
1 |  | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace | Elektroinstalace
3 | EPS | EPS
4 | Vytápění | Vytápění
5 | Vzduchotechnika | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN | VRN
OBJEKT C
1 |  | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace | Elektroinstalace
3 | EPS | EPS
4 | Vytápění | Vytápění
5 | Vzduchotechnika | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN | VRN
INŽENÝRING
1 | Elektroinstalace | Uvedení do provozu
2 | EPS | Kolaudace stavby
Měsíční finanční HARMONOGRAM
Roční čerpání vč. DPH |  |  | září 2025 36 1: 0; leden 2026 1 18: 0; leden 2027 1 1: 0
CELKEM za I. ETAPU vč. DPH |  |  | září 2025 36 1: 0
ETAPA / MĚSÍC A ROK |  |  | září 2025 36 1: STĚHOVÁNÍ; říjen 2025 40 5: II. ETAPA
|  |  | březen 2027 |  |  |  | duben 2027 |  |  |  |  | květen 2027 |  |  |  | červen 2027 |  |  |  | červenec 2027 |  |  |  |  | srpen 2027 |  |  |  | září 2027 |  |  |  |  | říjen 2027 |  |  |  | listopad 2027 |  |  |  | prosinec 2027 |  |  |  |  | leden 2028 |  |  |  | únor 2028 |  |  |  | březen 2028 |  |  |  |  | duben 2028 |  |  |  | květen 2028 |  |  |  | červen 2028 |  |  |  |  | červenec 2028 |  |  |  | srpen 2028
ČINNOST / TÝDNY |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
OBJEKT A+B |  |  | březen 2027 9 9: PROVOZNÍ PŘESTÁVKA
1 |  | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace | Elektroinstalace
3 | EPS | EPS
4 | Vytápění | Vytápění
5 | Vzduchotechnika | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN | VRN
OBJEKT C
1 |  | Stavební úpravy
2 | Elektroinstalace | Elektroinstalace
3 | EPS | EPS
4 | Vytápění | Vytápění
5 | Vzduchotechnika | Vzduchotechnika
6 | Zdravotechnika | Zdravotechnika
7 | Zpevněné plochy a venk. objekty | Zpevněné plochy a venk. objekty
8 | VRN | VRN
INŽENÝRING
1 | Elektroinstalace | Uvedení do provozu
2 | EPS | Kolaudace stavby
Měsíční finanční HARMONOGRAM
Roční čerpání vč. DPH |  |  | březen 2027 9 9: 0; leden 2028 1 41: 0
CELKEM za II. ETAPU vč. DPH |  |  | březen 2027 9 9: 0
CELKEM za STAVBU dle SOD vč. DPH |  |  | březen 2027 9 9: 0
* harmonogram je nastaven formou kalendáře, do kterého zhotovitel před podpisem smlouvy vyplní konkrétní časovou osu průběhu prací v souladu se zadávacími podmínkami a se započetím prací v termínu odpovídajícímu průběhu zadávacího řízení | bar: březen 2027 9 9 to březen 2028 9 49
Požadavky na zpracování a omezení:
|  | Časový harmonogram : | březen 2027 9 9: V harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD.
Přípravu staveniště, Dopravně inženýrská opatření ad. zahájí zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly dokončeny nejpozději do 65 týdnů od zahájení stavebních prací pro každou etapu
Práce, u kterých je technologickými předpisy určena realizace pouze za vhodných klimatických podmínek (zejména montáž VKZS nebo úpravy střešního pláště), budou zahájeny za vhodných klimatických podmínek tj. v jarním období příslušného kalendářního roku
V harmonogramu bude vyznačena doba nutná ke zprovoznění budovy v souladu s čl. 4 odst. 4.2.5 a 4.4.5 SoD.
V harmonogramu bude vyznačena doba nutná k získání koludačního souhlasu v souladu s čl. 4 odst. 4.2.6 a 4.4.6 SoD.
|  | Finanční harmonogram: | březen 2027 9 9: Do harmonogramu bude doplněno předpokládané měsíční plnění, plnění v letech 2025 až 2028.
Fakturace za stavební práce provedené v období prosince daného roku budou uhrazeny dle splatnosti v SoD v lednu následujícícho roku.
Uvedená částka bude uvedena v měsíci, ve kterém proběhne úhrada faktury nikoli v měsíci, kdy budou provedeny fakturované práce.
Při zpracování harmonogramu bude zohledněn požadavek týkající se pozastávky ve výši 5% z ceny stavebních prací, která bude uhrazena po předání kolaudačního souhlasu.
|  | Vyznačení barevné časové osy: | březen 2027 12 12: barevné označení linie vyznačující převzetí staveniště
barevné označení linie vyznačující dokončení stavebních prací dle bodu 4.5 smlouvy
barevné označení linie vyznačující uvedení stavby do provozu dle bodu 4.6 smlouvy
barevné označení linie vyznačující získání kolaudačního souhlasu dle bodu 4.7 smlouvy
barevné označení linie vyznačující konec kalendářního roku