## List1
HARMONOGRAM PRACÍ vč. finančního plnění
Skatepark v ulici Purkyňova, Česká Lípa - I. etapa - Přípravné stavební práce - část A a část B
|  |  | I. etapa - část A | [33 empty] | I. etapa - část B
POPIS ČINNOSTI | / | Měsíce | Říjen 2025 |  |  |  |  | Listopad 2025 |  |  |  | Prosinec 2025 |  |  |  | Leden 2026 |  |  |  |  | Únor 2026 |  |  |  | Březen 2026 |  |  |  | Duben 2026 |  |  |  |  | Květen 2026 |  |  |  | Červen 2026 |  |  |  | 2026-07-01
|  | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa - 1. část VZ, I. etapa
Předání staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Zařízení staveniště, přípravné práce | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 01 Přípojka kanalizace
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Montáž kanalizační přípojky včetně šachet | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 02 Přípojka vodovod
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Montáž vodovodní přípojky | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 03 Přípojka elektro
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Montáž elektro přípojky včetně rozvaděče | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 04 Veřejné osvětlení
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Montáž přípojky VO | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 05 Skatepark a dlážděné plochy
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Zemní práce - odstranění stávající náletové zeleně | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
- na úpravu a modelací terénu pod jednotl.prvky se zhutněním | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
- na úpravu pláně se zhutněním | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 06 Toalety
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Hrubá betonová stavba včetně střešního souvrství | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Izolace proti zemní vlhkosti | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 07 Parkour park
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Opěrná stěna | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Vsakovací drenáž | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
SO 09 Retenční nádrž a odvodnění
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Odvodnění plochy Skateparku | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Retenční nádrž s přepadem | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Dokončovací práce, úklid staveniště | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Předání a převzetí - I. etapa, část A a B přípravné stavební práce | bar: Květen 2026 34; 2026-07-01 41
Finanční plnění bez DPH
Finanční plnění bez DPH - I. etapa |  | 0
HMG je předpokládaný, HMG bude průběžně aktualizován vzhledem ke klimatickým podmínkám souvisejícíh s technologickými postupy výstavby.
Termín pro I. etapu - Přípravné stavební práce - část A
Termín pro I. etapu - Přípravné stavební práce - část B
Skatepark v ulici Purkyňova, Česká Lípa - IV. etapa - Dokončovací stavební práce
IV. etapa
POPIS ČINNOSTI | / | Měsíce | Říjen 2025 1: Leden 2027; Říjen 2025 5: Únor 2027; Listopad 2025 9: Březen 2027; Prosinec 2025 13: Duben 2027; Leden 2026 18: Květen 2027; Únor 2026 22: 2027-06-01
|  | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa - 1. část VZ, IV. etapa
Předání staveniště
Zařízení staveniště, přípravné práce
SO 04 Veřejné osvětlení
Montáž VO + revize VO
SO 05 Skatepark a dlážděné plochy
Betonování schodišt a schodišťové tribuny
SO 05 - 08 Dlážděné plochy na objekty SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Odstranění asfalt.komunikace a stáv.beton.žlabu vč.odvozu a likvidace
Betonování schodišť vč. mtž a dmtž bednění a podklad.vrstev
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním
Montáž zámkové dlažby, zpevněných ploch
Odvodňovací rigoly
SO 06 Toalety
Kompletace stavebních úprav
Kompletace vnitřního vybavení
SO 06.1 Toalety - část elektro
Montáž elektro + kompletace
Montáž hromosvodvé soustavy
SO 06 - 07 Zábradlí objektů SO 06 a SO 07
Výroba, montáž zábradlí s upevněním na chemické kotvy
Nátěry ocelových konstrukcí
SO 07 Parkour park
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Samostatné betonové prvky
SO 08 Pergola
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Betonování základových patek včetně bednění
Klempířské konstrukce - krytina, žlaby, svody a ostatní klemp. prvky
Zámečnické konstrukce - nosná ocelová konstrukce
SO 09 Retenční nádrž a odvodnění
Odvodnění - betonové žlaby
Úprava terénu
SO 10 Mobiliář
Vytýčení IS
Zemní práce - výkop jam, rýh atd.
Osazení mobiliáře - lavice, koše, stoly, tabule atd.
SO 11 Krajinářské úpravy
Zemní práce - výkop jam, rýh atd.
Úprava terénu
Výsadba navrhovaných keřů a stromků s ochranou k-cí proti poškození
Založení trávníku
Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla - 1. část VZ, IV. etapa
Finanční plnění bez DPH
Finanční plnění bez DPH - IV. etapa |  | 0
HMG je předpokládaný, HMG bude průběžně aktualizován vzhledem ke klimatickým podmínkám souvisejícíh s technologickými postupy výstavby.
Termín dokončení díla