## DPS HRMG 2 ETAPY
Příloha č. 3 SOD - ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM
Rekonstrukce Škroupova náměstí
ETAPA / MĚSÍC A ROK |  | I. ETAPA | [21 empty] | II. ETAPA | [29 empty] | III. ETAPA
|  | říjen 2025 |  |  |  |  | listopad 2025 |  |  |  | prosinec 2025 |  |  |  | leden 2026 |  |  |  |  | únor 2026 |  |  |  | březen 2026 |  |  |  | duben 2026 |  |  |  |  | květen 2026 |  |  |  | červen 2026 |  |  |  | červenec 2026 |  |  |  |  | srpen 2026 |  |  |  | září 2026 |  |  |  | říjen 2026 |  |  |  |  | listopad 2026 |  |  |  | prosinec 2026 |  |  |  |  | leden 2027 |  |  |  | únor 2027 |  |  |  | březen 2027 |  |  |  | duben 2027 |  |  |  |  | květen 2027 |  |  |  | červen 2027 |  |  |  | červenec 2027 |  |  |  |  | srpen 2027 |  |  |  | září 2027 |  |  |  |  | říjen 2027 |  |  |  | listopad 2027
ČINNOST / TÝDNY |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31
Etapa I
1 | Přípravné práce,DIO, zařízení staveniště
2 | Odstranění povrchu komunikací
3 | Kácení
4 | Veřejné osvětlení - kabelové vedení
5 | Veřejné světlení - osazení svítidel
6 | Modrozelená infrastruktura - podzemní část
Etapa II
1 | Rekonstrukce schodiště
Etapa III
Část A
1 | Odstranění povrchu komunikací
2 | Veřejné osvětlení - kabelové vedení
3 | Veřejné světlení - osazení svítidel
4 | Modrozelená infrastruktura - podzemní část
5 | Podzemní kontejněry
6 | Ostatní podzemní části stavby
Část B
1 | Odstranění povrchu komunikací
2 | Povrchy komunikací - Prokopa Holého a dolní část Škroupova náměstí
3 | Povrchy komunikací - horníí část Škroupova náměstí a ul Tržní
4 | Výsadba zeleně
5 | Osazení mobiliáře a nadzemních částí prvků
INŽENÝRING
1 | Uvedení do provozu
2 | Kolaudace stavby
Měsíční finanční HARMONOGRAM
Roční čerpání vč. DPH |  | říjen 2025 40 5: 0; leden 2026 1 18: 0; leden 2027 1 1: 0
CELKEM za ETAPU vč. DPH |  | říjen 2025 40 5: 0; březen 2026 10 27: 0; říjen 2026 40 57: 0; říjen 2027 40 28: 0
Pokyny ke zpracování harmonogramu:
Harmonogram je nastaven formou kalendáře, do kterého zhotovitel před podpisem smlouvy vyplní konkrétní časovou osu průběhu prací v souladu se zadávacími podmínkami a se započetím prací v termínu odpovídajícímu průběhu zadávacího řízení
V harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD.
Přípravu staveniště, Dopravně inženýrská opatření atd. zahájí zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Práce, u kterých je technologickými předpisy určena realizace pouze za vhodných klimatických podmínek (zejména montáž VKZS nebo úpravy střešního pláště), budou zahájeny za vhodných klimatických podmínek tj. v jarním období příslušného kalendářního roku
V harmonogramu bude vyznačena doba nutná k uvedení stavby do provozu
V harmonogramu bude vyznačena doba nutná k získání koludačního souhlasu
Do harmonogramu bude doplněno předpokládané měsíční plnění.
Fakturace za stavební práce provedené v období prosince daného roku budou uhrazeny dle splatnosti v SoD v lednu následujícícho roku.
Při zpracování harmonogramu bude zohledněn požadavek týkající se pozastávky ve výši 5% z ceny stavebních prací, která bude uhrazena po předání kolaudačního souhlasu.
Vyznačení barevné časové osy: |  | říjen 2025 42 7: barevné označení linie vyznačující ukončení části
barevné označení linie vyznačující dokončení etapy
barevné označení linie vyznačující uvedení stavby do provozu dle bodu 4.6 smlouvy
barevné označení linie vyznačující získání kolaudačního souhlasu dle bodu 4.7 smlouvy
barevné označení linie vyznačující konec kalendářního roku