## Upravený HRMG
Příloha č. 2 SOD - ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM
STAVBA VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY – LOKALITA STARÁ LÍPA, ČESKÁ LÍPA
MĚSÍC A ROK |  |  | 2026 | [52 empty] | 2027
|  |  | leden 2026 |  |  |  |  | únor 2026 |  |  |  | březen 2026 |  |  |  | duben 2026 |  |  |  |  | květen 2026 |  |  |  | červen 2026 |  |  |  | červenec 2026 |  |  |  |  | srpen 2026 |  |  |  | září 2026 |  |  |  | říjen 2026 |  |  |  |  | listopad 2026 |  |  |  | prosinec 2026 |  |  |  |  | leden 2027 |  |  |  | únor 2027 |  |  |  | březen 2027 |  |  |  | duben 2027 |  |  |  |  | květen 2027 |  |  |  | červen 2027 |  |  |  | červenec 2027 |  |  |  |  | srpen 2027 |  |  |  | září 2027 |  |  |  |  | říjen 2027 |  |  |  | listopad 2027 |  |  |  | prosinec 2027
ČINNOST / TÝDNY KALENDÁŘNÍ A STAVEBNÍ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
I. ETAPA - IČ, VRN
1 |  | IČ před zahájením stav. prací
II. ETAPA - STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE
1 |  | Úpravy původní komunikace (úsek 1)
2 |  | Stavba nové části komunikace (úsek 2)
3 | Elektroinstalace | Předčasné užívání části stavby (úsek 1+2)
4 | Elektroinstalace | VRN
III. ETAPA - SPODNÍ ČÁST STAVBY
1 |  | Přeložka vodovodu V2
2 |  | Náhradní zásobování pitnou vodou 1
3 | Elektroinstalace | Splašková kanalizace
4 | EPS | Dešťová kanalizace
5 | Vytápění | Komunikace - příprava
6 | Vzduchotechnika | Přípojky
7 |  | Stavba nové části stav. komunikace (úsek 3)
8 | Elektroinstalace | Předčasné užívání části stavby (úsek 3)
9 | Zdravotechnika | VRN
IV. ETAPA - PODÉL ČLT
1 |  | Splašková kanalizace
2 | Elektroinstalace | Dešťová kanalizace
3 | EPS | Komunikace - příprava
4 | Vytápění | Přípojky
5 | Vzduchotechnika | VRN
V. ETAPA - NAD ČLT
1 |  | Vodovod V1 a V1a
2 |  | Náhradní zásobování pitnou vodou 2
3 | Elektroinstalace | Splašková kanalizace
4 | EPS | Dešťová kanalizace
5 | Vytápění | Kolaudace vodohospodářských staveb
6 | Vytápění | Komunikace - příprava
7 | Vzduchotechnika | Přípojky
8 | Zdravotechnika | VRN
VI. ETAPA - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
1 |  | Komunikace a chodníky
2 | Elektroinstalace | Sadové úpravy
3 | EPS | Veřejné osvětlení
4 | Elektroinstalace | Zrušení části stav. komunikace (úsek 3)
5 | Zdravotechnika | VRN
VII. ETAPA - DOKONČENÍ PRACÍ, IČ, VRN
1 | Elektroinstalace | Úklid stavby a okolí, likvidace staveniště
2 |  | IČ po dokončení stav. prací
3 |  | Uvedení do provozu, kolaudace staveb
Měsíční finanční HARMONOGRAM
Roční čerpání vč. DPH |  |  | leden 2026 1 1: 0; leden 2027 1 54: 0
CELKEM vč. DPH |  |  | leden 2026 1 1: 0
* harmonogram je nastaven formou kalendáře, do kterého zhotovitel před podpisem smlouvy vyplní konkrétní časovou osu průběhu prací v souladu se zadávacími podmínkami a se započetím prací v termínu odpovídajícímu průběhu zadávacího řízení
Požadavky na zpracování a omezení:
|  | Časový harmonogram : | leden 2026 1 1: V harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD.
Přípravu staveniště, Dopravně inženýrská opatření, aktualizaci vyjádření DOSS ad. zahájí zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly dokončeny nejpozději do 68 týdnů od zahájení stavebních prací, dle dané etapizace prací.
V harmonogramu naznačte nutnou technologickou přestávku (pauzu) stavby v max. délce 12 týdnů. Tato pauza je obsažena v době nutné pro provedení díla v délce 68 týdnů. Technologická přestávka může být čerpána v měsících prosinec, leden a únor v kuse, nebo v kratších časových úsecích, ne kratších 1 týdne.
V harmonogramu jsou v každé etapě obsaženy VRN, které obsahují mj. koordinační nebo kompletační činnost a související činnosti pro bezproblémový postup stavebních prací.
|  | Finanční harmonogram: | leden 2026 1 1: Do harmonogramu bude doplněno předpokládané měsíční plnění, plnění v letech 2026 až 2027
Fakturace za stavební práce provedené v období prosince daného roku budou uhrazeny dle splatnosti v SoD v lednu následujícícho roku.
Uvedená částka bude uvedena v měsíci, ve kterém proběhne úhrada faktury nikoli v měsíci, kdy budou provedeny fakturované práce.
Při zpracování harmonogramu bude zohledněn požadavek týkající se pozastávky ve výši 5% z ceny stavebních prací, která bude uhrazena po předání kolaudačního souhlasu v právní moci.
|  | Vyznačení barevné časové osy: | leden 2026 4 4: barevné označení linie vyznačující začátek / konec kalendářního roku
barevné označení linie vyznačující konec I. etapy, dle bodu 4.2 smlouvy o dílo
barevné označení linie vyznačující převzetí staveniště, dle bodu 4.3 smlouvy o dílo
barevné označení linie vyznačující konec II. etapy, dle bodu 4.5 smlouvy o dílo
barevné označení linie vyznačující konec III. etapy, dle bodu 4.6 smlouvy o dílo
barevné označení linie vyznačující konec IV. etapy, dle bodu 4.8 smlouvy o dílo
barevné označení linie vyznačující zajištění kolaudace vod. řadu V2, dle bodu 4.7 smlouvy o dílo
barevné označení linie vyznačující konec V. etapy, dle bodu 4.9 smlouvy o dílo
barevné označení linie vyznačující konec VI. etapy, dle bodu 4.11 smlouvy o dílo (dokončení stavebních prací)
barevné označení linie vyznačující získání kolaudačního souhlasu dle bodů 4.12 a 4.13 smlouvy
Zahájení plnění díla
Dokončení I. etapy
Konec roku 2026
Dokončení IV. etapy
Dokončení III. etapy
Předání a převzetí staveniště
Dokončení VI. etapy Předání a převzetí díla
Dokončení II. etapy
Zajištění kolaudace V2
Dokončení V. etapy
Kolaudace komunikací