## P5-Harmonogram
Příloha č. 5 - Harmonogram činností zhotovitele
ČÁST PLNĚNÍ |  | MILNÍK | TERMÍN SPLNĚNÍ
Část 1 | Příprava projektu
Část 1a | Dokumentace skutečného stavu | Předání a převzetí části 2a | 8 týdnů
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 1b | Statické posouzení opěrných stěn | Předání a převzetí části 2b | 8 týdnů
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 1c | Pasport okolních objektů | Předání a převzetí části 2c | 8 týdnů
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 2 | Zpracování studie (návrhu opatření)
Část 2a | Koncept studie | Odevzdání části 2a | 4 týdny
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 2b | Čistopis studie | Předání a převzetí části 2b | 2 týdny
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 3 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby
Část 3a | Koncept dokumentace pro vydání společného povolení | Odevzdání části 3a | 8 týdnů
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 3b | Koncept dokumentace pro vydání povolení stavby pro vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení | Odevzdání části 3b | 4 týdny
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 3c | Čistopis dokumentace pro povolení stavby | Předání a převzetí části 3c | 2 týdny
od ukončení plnění části 4b
Část 4 | Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby
Část 4a | Inženýrská činnost před podáním žádosti o povolení stavby | odevzdání souhlasných stanovisek dotčených subjektů | 5 týdnů
od ukončení plnění části 3c
Část 4b | Inženýrská činnost od podání žádosti o povolení stavby | Nabytí právní poci povolení stavby | 1 týden
od ukončení plnění části 4a
Část 5 | Zpracování dokumentace pro provádění stavby
Část 5a | Koncept dokumentace pro provádění stavby | Odevzdání části 5a | 10 týdnů
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 5b | Čistopis dokumentace pro provádění stavby | Předání a převzetí části 5c | 4 týdny
od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 6 | Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby | Ukončení lhůty pro námitky účastníků v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | od pokynu objednatele k zahájení prací
Část 7 | Autorský dozor | odstranění poslední vady či nedodělku stavby | od pokynu objednatele k zahájení prací
Note on D25: Ing. Hana Ezrová: Do lhůty se nezapočítává lhůta pro vydání povolení záměru a nabytí právní moci povolení