## List1
HARMONOGRAM PRACÍ vč. finančního plnění
Skatepark v ulici Purkyňova, Česká Lípa - Výstavba skateparku
POPIS ČINNOSTI | / | Měsíce | Duben 2027 |  |  |  |  | Květen 2027 |  |  |  | Červen 2027 |  |  |  | Červenec 2027 |  |  |  |  | Srpen 2027 |  |  |  | Září 2027
|  | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Předání staveniště
Zařízení staveniště, přípravné práce
Objekt SO 05 - Skatepark
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - patky pro založení railů
Komunikace - zhutnění upraveného terénu pro Skatepark
Betonování patek a základových konstrukcí
Montáž ocelové výztuže
Montáž a demontáž bednění
Ruční modelace a hlazení betonových mazanin - jednotlivé prvky
Beton stříkaný a betonování kompl.konstr.
Konstrukce zámečnické - výroba a montáž
- ocelové spojovací prostředky
- atypické kovové doplňky
Terénní úpravy, zatravnění dotčených ploch
Kompletace prvků Skateparku
Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla
Finanční plnění bez DPH
Finanční plnění bez DPH |  | 0
HMG je předpokládaný, HMG bude průběžně aktualizován vzhledem ke klimatickým podmínkám souvisejícíh s technologickými postupy výstavby.
Termín dokončení díla