## List1
HARMONOGRAM PRACÍ vč. finančního plnění
Přípravné a dokončovací stavební práce pro stavbu skateparku v České Lípě
|  |  | I. etapa | [42 empty] | II. etapa
POPIS ČINNOSTI | / | Měsíce | Červen 2026 |  |  |  | Česrvenec 2026 |  |  |  |  | Srpen 2026 |  |  |  | Září 2026 |  |  |  | Říjen 2026 |  |  |  |  | Listopad 2026 |  |  |  | Prosinec 2026 |  |  |  |  | Leden 2027 |  |  |  | Únor 2027 |  |  |  | Březen 2027 |  |  |  | Září 2027 |  |  |  |  | Říjen 2027 |  |  |  | Listop. 2027 |  |  |  | Prosinec 2027
|  | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa - I. etapa
Předání staveniště
Zařízení staveniště, přípravné práce
SO 01 Přípojka kanalizace
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy
Montáž kanalizační přípojky včetně šachet
SO 02 Přípojka vodovod
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy
Montáž vodovodní přípojky
SO 03 Přípojka elektro
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy
Montáž elektro přípojky včetně rozvaděče
SO 04 Veřejné osvětlení
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - výkop, zásyp rýhy, likvidace zeminy
Montáž přípojky VO
SO 05 Skatepark a dlážděné plochy
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - odstranění křovin a stromků
- plošné odkopávky pro skladby Skateparku
- odvoz a likvidace zeminy
Odstranění asfalt.komunikace a stáv.beton.žlabu vč.odvozu a likvidace
Nadzákladové zdivo z beton.tvárnic
Betonování schodišť vč. mtž a dmtž bednění a podklad.vrstev
Osazení obrubníků
SO 06 Toalety
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - výkop rýhy, odkopávky, odv.na skládku a atd.
Beton.základ.pasů, desky, stěn a stropu včetně bednění
Komunikace vyspravení povrchu
Podlahová konstrukce
Izolace proti zemní vlhkosti
Izolace tepelná
Montáž vnitřní kanalizace a vodovodu + kompletace
Vzduchotechnika
Sádrokartonová konstrukce
Zámečnické konstrukce - zábradlí, obklad stěn, světlíky a apod.
SO 06.1 Toalety - část elektro
Montáž elektro + kompletace
Montáž hromosvodvé soustavy
SO 07 Parkour park
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - výkop rýhy, odkopávky, odv.na skládku a atd.
Montáž trativodů
Betonování nadzákladových stěn včetně bednění
Podkladová konstrukce - štěrkodrť se zhutněním
SO 08 Pergola
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - výkop rýhy, odkopávky, odv.na skládku a atd.
Betonování základových patek včetně bednění
Podkladová konstrukce - štěrkodrť se zhutněním
SO 09 Retenční nádrž a odvodnění
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Zemní práce - sejmutí ornice, hlení rýhy, odkopávky, odv.na skládku atd.
Montáž potrubí včetně šachet
Odvodňovací žlab
Retenční nádrž
Konstrukce zámečnické
Úprava terénu
Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla - I. etapa
|  |  | Červen 2026 1: I. etapa | II. etapa
POPIS ČINNOSTI | / | Měsíce | Červen 2026 1: Červen 2026; Česrvenec 2026 5: Červenec 2026; Srpen 2026 10: Srpen 2026; Září 2026 14: Září 2026; Říjen 2026 18: Říjen 2026; Listopad 2026 23: Listopad 2026; Prosinec 2026 27: Prosinec 2026; Leden 2027 32: Leden 2027; Únor 2027 36: Únor 2027; Březen 2027 40: Březen 2027 | Září 2027 |  |  |  |  | Říjen 2027 |  |  |  | Listop. 2027 |  |  |  | Prosinec 2027
|  | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa - II. etapa
Předání staveniště
Zařízení staveniště, přípravné práce
SO 04 Veřejné osvětlení
Montáž VO + revize VO
SO 05 - 08 Dlážděné plochy na objekty SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08
Vytýčení IS, vytýčení stavby, rozvinutí staveniště
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním
Montáž zámkové dlažby
Odvodňovací rigoly
SO 06 - 07 Zábradlí objektů SO 06 a SO 07
Výroba, montáž zábradlí s upevněním na chemické kotvy
Nátěry ocelových konstrukcí
SO 08 Pergola
Montáž záklopu, stropu
Klempířské konstrukce - krytina, žlaby, svody a ostatní klemp. prvky
Zámečnické konstrukce - nosná ocelová konstrukce
Nátěry ocelových konstrukcí
SO 10 Mobiliář
Vytýčení IS
Zemní práce - výkop jam, rýh atd.
Betonování základových patek
Osazení a montáž prvků mobiliáře
SO 11 Krajinářské úpravy
Vytýčení IS
Zemní práce - výkop jam, rýh atd.
Úprava terénu
Výsadba keřů a stromků + ochranná konstrukce
Založení trávníku
Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla - II. etapa
Finanční plnění bez DPH
Finanční plnění bez DPH - I. etapa |  | 0
Finanční plnění bez DPH - II. etapa |  | 0
Finanční plnění bez DPH - celkem |  | 0
HMG je předpokládaný, HMG bude průběžně aktualizován vzhledem ke klimatickým podmínkám souvisejícíh s technologickými postupy výstavby.
Termín pro výstavba objektu SO 05 Skateparku a objektu SO 07 Parkour parku
Termín dokončení díla