## List1
Časový harmonogram plnění
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Název části |  | termín plnění poř. délka trvání
Část A - projektová dokumentace
| schůzka pracovní skupiny | do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
A1 | průzkumy a dokumentace skutečného stavu | nejpozději do 30.6.2016
A2 | ověřovací studie | nejpozději do 30.6.2016
A3 | projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vyjma položkového rozpočtu | nejpozději do 31.8.2016
| položkový rozpočet stavby | nejpozději do 30.9.2016
A4 | projektová dokumentace pro provedení stavby | 12 týdnů od výzvy objednatele
Část II - inženýrská činnost
| vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci | nejpozději do 14.10.2016
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb
| součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb | na výzvu objednatele (předpoklad 07-08/2017)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu
| autorský dozor po dobu provádění stavby | na výzvu objednatele (předpoklad 09/2017 - 09/2018)
V ……………………………... dne ………………………
……………………………………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče