## List1
Časový harmonogram plnění - Cyklostezka Dubice - I. etapa - zpracování PD
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Název části |  | termín plnění poř. délka trvání
Fáze I
| schůzka pracovní skupiny | do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
I.a) | Vyhledávací studie | nejpozději do 21.10.2016
I.b) | Geodetické zaměření | nejpozději do 21.10.2016
I.c) | Geologický průzkum | nejpozději do 21.10.2016
Fáze II
II.a) | projektová dokumentace pro územní rozhodnutí | nejpozději do 15.11.2016
II.b) | vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci | nejpozději do 15.1.2017
Fáze III
III.a) | projektová dokumentace pro provedení stavby | nejpozději do 28.2.2017
III.b) | Zpracování oceněného výkazu výměr v náležitostech dle Sod | nejpozději do 31.3.2017
III.c) | Návrh harmonogramu výstavby v týdnech
III.d) | podání žádosti o stavební povolení | nejpozději do 31.3.2017
| vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci | nejpozději do 30.6.2017
Fáze IV
| součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb | na výzvu objednatele (předpoklad 10-11/2017)
Fáze V
| autorský dozor po dobu provádění stavby | na výzvu objednatele (předpoklad 03-09/2018)
V ……………………………... dne ………………………
……………………………………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče