Příloha č. 5  Výzvy - Harmonogram plnění – Příloha č. 2 SoD

| Etapa | Popis činnosti | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
|  | Zpracování projektové dokumentace každé lokality dle čl. 2.1. smlouvy v rozsahu potřebném pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a dále v rozsahu potřebném pro provedení stavby. | 14.7.2017 |
|  | Zajištění inženýrské činnosti, jejíž součástí bude vyjádření a souhlas správců sítí, v případě umístění na pozemku, který není v majetku města rovněž vypracování dokladů podmiňujících vydání územního rozhodnutí a předložení pravomocného územního rozhodnutí, zpracování oceněného soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro vyprojektovaný předmět díla, který se po vzájemném odsouhlasení oběma stranami stane přílohou č.3 smlouvy. | 31.8.2017 |
|  | Realizace všech částí díla tj. dodání všech komponentů, potřebných pro realizaci stavby, stavba stožárů, osazení výložníky a svítidly, instalace elektrického vybavení jednotlivých stožárů položení kabelového vedení a napojení na stávající rozvody VO, provedení elektro revize a předání revizní zprávy, předání kompletní stavební dokumentace včetně veškerých atestů, dokladů a revizí objednateli. | 16.10.2017 |
|  | Zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, viz čl. II odst. 2.1. smlouvy. | 20.12.2017 |

Dne………..		jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka…………………………..