## List1
OPRAVA STŘECHY (JEJÍ VYŠŠÍ ČÁST) ZŠ DR. M. TYRŠE, MÁNESOVA 1526, 47001 ČESKÁ LÍPA – HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
| Červenec |  | Srpen |  |  |  | září
stavební práce | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Předání staveniště
Stavba lešení
Bourání
Izolace tepelné
Tesařské konstrukce
Klempířské konstrukce
Krytina
Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce a nátěry
Hromosvod
Demontáž lešení
Úklid
Předání stavby
Poznámka: z důvodu velké plochy střechy doporučujeme rozdělit realizaci na části