Příloha č.  4                 Předpokládaný  harmonogram a postup prací

Akce :		Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Bardějovská

- ETAPA:

- První etapa  realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení etapy.

- Stavební práce I. etapy si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny 
nejpozději do 30. 11. 2017.

- Fakturace za provedené dílo bude prováděna dle podmínek SoD, přičemž poslední faktura za provedené práce I. etapy. bude vystavena nejpozději 14.12. 2017.

- Délka realizace I. etapy nepřesáhne 91 kalendářních dní.

| objekt | název | Požadovaný termín realizace | Předpokládaná fakturace |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 001.1 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE | 9/2017 | 9/2017 |
| SO 101.1 | KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ | 10-11/2017 | 10-11/2017 |
| SO 301.1 | ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ |  |  |
| SO 401.1 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 10-11/2017 | 10-11/2017 |
| SO 801.1 | TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY | 11/2017 | 11/2017 |
| SO 901.1 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | 9-11/2017 | 9-11/2017 |
| SO 251 | OPĚRNÁ ZEĎ | 9-11/2017 | 9-11/2017 |

II.   ETAPA:

- Druhá etapa realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení etapy.

- Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny 
nejpozději do 6/2018.

- Fakturace za provedené práce 3. etapy bude provedena za období 3/2018 – 6/2018 dle podmínek SoD.

- Délka realizace II. etapy nepřesáhne 122 kalendářních dní.

| objekt | název | Požadovaný termín realizace | Předpokládaná fakturace |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 001.2 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE | 3/2018 | 3/2018 |
| SO 101.2 | KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ | 3/2018-6/2018 | 3/2018-6/2018 |
| SO 301.2 | ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ | 3/2018-6/2018 | 3/2018-6/2018 |
| SO 401.2 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 3/2018-6/2018 | 3/2018-6/2018 |
| SO 801.2 | TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY | 3/2018-6/2018 | 3/2018-6/2018 |
| SO 901.2 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | 3/2018-6/2018 | 3/2018-6/2018 |

III.   ETAPA:

- Třetí etapa realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení etapy.

- Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byla stavba dokončena nejpozději do 9/2018.

- Fakturace za provedené práce 3. etapy bude provedena za období 7/2018 – 9/2018 dle podmínek SoD.

- Délka realizace III. etapy nepřesáhne 92 kalendářních dní.

| objekt | název | Požadovaný termín realizace | Předpokládaná fakturace |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 001.3 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE | 7/2018 | 7/2017 |
| SO 101.3 | KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ | 7/2018-9/2018 | 7/2018-9/2018 |
| SO 401.3 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 7/2018-9/2018 | 7/2018-9/2018 |
| SO 801.3 | TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY | 7/2018-9/2018 | 7/2018-9/2018 |
| SO 901.3 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | 7/2018-9/2018 | 7/2018-9/2018 |
| SO 191 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 9/2018 | 9/2018 |