Příloha č.  4            Předpokládaný postup a organizace prací

Akce :		Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Budyšínská 
                     a Zhořelecká

Realizace stavby je rozdělena na dvě etapy. Každá z etap má šest podetap.

- ETAPA – ROK 2017:

- První část I. etapy  realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení podetap 1.I, 1.2a a 1.3.

- Stavební práce podetap I.1, I.2a a I.3  si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny v roce 2017, tj. nejpozději do 8.12.2017.

- Fakturace za provedené dílo bude prováděna dle podmínek SoD, přičemž poslední faktura za provedené práce první části  I. etapy bude vystavena nejpozději 14.12. 2017.

| podetapa | požadovaný termín realizace | Předpokládaná fakturace |
| --- | --- | --- |
| I.1 | 9/2017-10/2017 předpoklad 8 týdnů | 9/2017-10/2017 |
| I.2a | 11/2017 předpoklad 3 týdny | 11/2017 |
| I.3 | 11/2017-12/2017 předpoklad 3 týdny | 11/2017-12/2017 |

I.       ETAPA – ROK 2018:

- Druhá část I. etapy realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení podetap I.2b, I.4, I.5 a I.6.

- Stavební práce podetap I.2b, I.4, I.5 a I.6.  si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny v 8/2018, tj. nejpozději do 31.8.2018.

- V rámci této etapy je nutné koordinovat práce s ČEZ Distribuce, který bude realizovat v období 3/2018-4/2018 ochranu stávajících kabelů.

- Fakturace za provedené práce druhé části I. etapy bude provedena za období 3/2018 – 8/2018 dle podmínek SoD.

| podetapa | požadovaný termín realizace | Předpokládaná fakturace |
| --- | --- | --- |
| I.2b | 3/2018 - 4/2018 předpoklad 4 týdny | 3/2018-4/2018 |
| I.4 | 4/2018-5/2018 předpoklad 4 týdny | 4/2018-5/2018 |
| I.5 | 5/2018-6/2018 předpoklad 7 týdnů | 5/2018-6/2018 |
| I.6 | 7/2018-8/2018 předpoklad 7 týdnů | 7/2018-8/2018 |

II.       ETAPA – ROK 2018:

- Druhá etapa realizace stavby bude obsahovat veškeré stavební práce vedoucí k dokončení celé 2. etapy.

- Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny v 10/2018, tj. nejpozději do 31.10.2018.

- V rámci této etapy je nutné koordinovat práce s ČEZ Distribuce, který bude realizovat v období 3/2018-4/2018 ochranu stávajících kabelů.

- Fakturace za provedené práce 2. etapy bude provedena za období 3/2018 – 10/2018 dle podmínek SoD.

| podetapa | požadovaný termín realizace | Předpokládaná fakturace |
| --- | --- | --- |
| II.1 | 3/2018-4/2018 předpoklad 4 týdny | 3/2018-4/2018 |
| II.2 | 4/2018-5/2018 předpoklad 3 týdny | 4/2018-5/2018 |
| II.3 | 5//2018-6/2018 předpoklad 7 týdnů | 5/2018-6/2018 |
| II.4 | 6/2018-7/2018 předpoklad 3 týdny | 6/2018-7/2018 |
| II.5 | 7/2018/-9/2018 předpoklad 7 týdnů | 7/2018-9/2018 |
| II.6 | 9/2018-10/2018 předpoklad 6 týdnů | 9/2018-10/2018 |