## List1
Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM
Stavební úpravy objektu časomíry včetně demolice přístavku garáže v areálu městského stadionu U Ploučnice
MĚSÍC - ROK | Srpen 2018 |  |  | Září 2018 |  |  |  | Říjen 2018 |  |  |  | Listopad 2018 |  |  |  |  | Prosinec 2018 |  |  |  | Leden 2019 |  |  |  |  | Únor 2019 |  |  |  | Březen 2019 |  |  |  | Duben 2019 |  |  |  | Květen 2019
ČINNOST / TÝDNY | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41
a) Zahájení prací
b) Demolice přístavku garáže
c) Úprava a zateplení střešního pláště
- dmtž. stávající krytiny a oplechování atiky
- bourání komínového zdiva nad střechou
- mtž. zateplení stropu nad I.NP
- mtž. zateplení stropu nad II.NP
- tesařské k-ce - dmtž. a mtž. bednění
- mtž. krytiny a klempířských prvků
- příprava pro mtž. Hromosvodu (úchytky)
d) Hydroizolace objektu - nosné zdivo
e) Výměna vnějších otvorových výplní
- vybourání sklobetonových tvárnic "LUXFER"
- úprava stavebních otvorů
- osazení otvorových výplní
f) Stavební úpravy interiéru včetně montáže TZB
- bourání stávající podlahové k-ce
- bourací práce (omítky, obklad, příčky atd.)
- mtž.podlahové k-ce vč.tepelné izolace a hydroizolace
- stavební konstrukce (příčky, zazdívání atd.)
- vntřní omítky
- obklady, dlažba
- výmalba
- dmtž.a mtž. truhlářských výrobků
- dmtž.a mtž. ZTI - voda + kompletace
- dmtž.a mtž. ZTI - kanalizace + kompletace
- dmtž.a mtž. UT + kompletace
- dmtž.a mtž. EI + kompletace
- mtž. EZS + kompletace
- dokončovací práce, úklid
g) Zateplení fasády a úprava schodiště
- úprava a posun schodišťové k-ce
- oprava vnějších omítek
- zateplení soklové části včetně omítky
- zateplení fasády včetně omítky
- mtž. a kompletace klempířských výrobků
Dokončovací práce, úklid staveniště
FINANČNÍ HARMONOGRAM