## List1
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa
28. října 2733, 470 01 Česká Lípa, p. p. č. 5861/4 a 5861/14, k. ú. Česká Lípa
HARMONOGRAM PRACÍ - 1. ETAPA SO 01L
1. Etapa - SO 01L | ČINNOST | / | TÝDNY | 28.6. - 30.6.19 |  |  | 1.7. - 7.7.2019 | [6 empty] | 8.7. - 14.7.2019 | [6 empty] | 15.7. - 21.7.2019 | [6 empty] | 22.7. - 28.7.2019 | [6 empty] | 29.7. - 4.8.2019 | [6 empty] | 5.8. - 11.8.2019 | [6 empty] | 12.8. - 18.8.2019 | [6 empty] | 19.8. - 25.8.2019 | [6 empty] | 26.8. - 1.9.2019
|  |  | DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
přípravné práce, rozvinutí staveniště
demontáže a bourání příček
výkopy
odstranění obkladů a dlažeb
ležaté rozvody TZB
prostupy ve stropě
oprava podl. desky
vyzdění příček
vyrovnání povrchů
obklady, dlažby, omítky, podhledy
sanitární příčky
komplet. rozvody TZB
malba
osazení zařizovacích předmětů
osazení ostatních prvků
dokončovací práce, úklid
Finanční harmonogram