## List1
Rekonstrukce Jiráskova divadla - projektová příprava
Časový harmonogram plnění
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Název části |  | termín plnění poř. délka trvání
Část I - projektová dokumentace |  | týdnů
| schůzka pracovní skupiny | 2 | od účinnosti smlouvy
| Předání výkresu výkopů (půdorys a řezy) | 10 | od účinnosti smlouvy
a | Projektová dokumentace pro provedení stavby |  | od účinnosti smlouvy
b | průkaz energetické náročnosti budovy
c | energetický štítek obálky budovy
Část II - projektová dokumentace interiéru
a | výtvarně architektonický návrh interiéru | 10 | od účinnosti smlouvy
b | projekt interiéru | 0 | od účinnosti smlouvy
c | návrh informačního a orientačního systému
Část III - dokumentace pro výběr zhotovitele
a | oceněný položkový rozpočet a výkaz výměr |  | od ukončení části I a II
b | soupis požadovaných technických podmínek
c | návrh harmonogramu výstavby v týdnech
d+e | součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele |  | na výzvu objednatele (předpoklad 5/2020)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu
| provádění AD při realizaci stavby |  | na výzvu objednatele (předpoklad realizace 09/2020-05/2022 )
Celkem doba zpracování dokumentace |  | 0 | rozmezí 16 - 32 týdnů
| Uchazeč vyplní světle modře označené buňky | V ……………………………... dne ………………………
……………..……………………..…………..……..………….
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče
Note on C10: Uchazeč vyplní počet týdnů, za který vypracuje část I i část II