## Šikulka
Příloha č. 4 ZD - Časový a finanční harmonogram výstavby
Stavební úpravy stávajících objektu MŠ Šikulka, Moskevská 2434, Česká Lípa
HARMONOGRAM PRACÍ - 2. ETAPA
2. Etapa | ČINNOST | / | TÝDNY | 29.6. - 5.7.2020 | [6 empty] | 6.7. - 12.7.2020 | [6 empty] | 13.7. - 19.7.2020 | [6 empty] | 20.7. - 26.7.2020 | [6 empty] | 27.7. - 2.8.2020 | [7 empty] | 3.8. - 9.8.2020 | [6 empty] | 10.8. - 16.8.2020 | [6 empty] | 17.8. - 23.8.2020 | [6 empty] | 24.8. - 30.8.2020 | [6 empty] | 2020-08-31
|  |  | DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
přípravné práce, rozvinutí staveniště
demontáže a bourání příček
odstranění obkladů a dlažeb
ležaté rozvody TZB
oprava podl. desky
hydroizolace - podlahy, stěny
vyzdění příček
vyrovnání povrchů
obklady, dlažby, omítky, podhledy
komplet. rozvody TZB
malba
osazení zařizovacích předmětů
osazení ostatních prvků
dokončovací práce, úklid
Finanční harmonogram
Datum zahájení stavebních prací od 1. 7. 2020
Dílčí kontrolní termín - 21. 8. 2020
Datum ukončení plnění předmětu díla - 31. 8. 2020