## HMG
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram provádění prací
Akce: Cyklostezka „Lípa – Bor na kole“ – 1. etapa (Č. Lípa – Pihel) – projektové příprava
Část díla |  | Doba plnění |  | Podpis SoD
Týden |  |  |  | 0 | 6. | 12. |  | 20. | 26. |  | 32.
Fáze 1 | Průzkumy | 6 | týdnů od nabytí účinnosti SoD
Fáze 2 | Návrh trasy | 6 | týdnů od dokončení Fáze 2
Jednání objednatele o majetkoprávním vypořádání pozemků (není součástí díla) *) | [6 empty] | *
Fáze 3 | PD - společné povolení | 8 | týdnů od výzvy objednatele
Fáze 4 | Inženýrská činnost | 6 | týdnů od dokončení Fáze 3 *)
Správní řízení | [9 empty] | *
Fáze 5 | PD - DPS | 6 | týdnů od doručení písemné výzvy objednatele
Fáze 6 | Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (záhájení činnosti na výzvu objednatele)
Fáze 7 | Autorský dozor stavby | Po dobu realizace stavby (zahájení činnosti na výzvu objednatele)
Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení a jednání objednatele o majetkoprávním vypořádání pozemků