## List1
Časový harmonogram ,,Lávka pro pěší a cyklisty Svárov - Kopeček, Česká Lípa - projektová příprava“
Příloha č. 2 ZD
Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění
| Název části díla | Doba plnění |  | Podpis SoD
Týden |  |  |  | 0. | 6. | 12. | 20. | 26. |  | 32.
Fáze I. - provedení průzkumů
| provedení průzkumů - geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický průzkum | 6 | týdnů od nabytí účinnosti SoD
Fáze II. - zpracování návrhu podoby přemostění
| zpracování návrhu podoby přemostění a přístupových komunikací | 6 | týdnů od dokončení Fáze I.
Fáze III. - zpracování projektové dokumentace
| zpracování projektové společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení | 8 | týdnů od dokončení Fáze II.
Fáze IV. - provedení inženýrské činnosti
| provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby | 6 | týdnů od dokončení Fáze III. *)
Správní řízení | [8 empty] | *
Fáze V. - zpracování projektové dokumentace
| zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby | 6 | týdnů od doručení písemné výzvy objednatele
Fáze VI. - součinnost
| součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby
Fáze VII. - autorský dozor
| zajištění autorského dozoru při realizaci stavby | Po dobu realizace stavby
Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení
V ……………………………., dne … … ….
……………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka