## List1
Příloha č. 3 - Časový a finanční harmonogram výstavby
Název akce: Akce: „Výměna osobních výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa - II. etapa“
POPIS PRÁCE | / | Měsíc / 2021
|  | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Plnění díla - část A - projektová a inženýrská činnost
1.1. zaměření stávajícího stavu
1.2. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby
1.3. zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
1.4. zpracování podrobného harmonogramu - detailní rozpis
1.5. návrh zpracování provozního řádu
1.6. inženýrská čínnost - zabezpečení stanovisek k PD
1.8. podklady potřebné k součinnosti koordinárota BOZP
1.9. zpracování položkového rozpočtu
Plnění díla - část A - realizační činnost - 1.fáze
demontáž stávajících výtahů včetně dveří a související práce
výroba a dodávka nových výtahů včetně dveří
montáž nových výtahů a dveří
opláštění výtahu včetně schodišťového zábradlí
stavební přípomoce (bourací práce, zazdívání, kotvení prvky, omítky, výmalba včetně souvisejících prací
elektroinstalace (přívodní kabel včetně napojení v rozvaděči)
likvidace odpadu
Plnění díla - část A - realizační činnost - 2.fáze
demontáž stávajících výtahů včetně dveří a související práce
výroba a dodávka nových výtahů včetně dveří
montáž nových výtahů a dveří
opláštění výtahu včetně schodišťového zábradlí
stavební přípomoce (bourací práce, zazdívání, kotvení prvky, omítky, výmalba včetně souvisejících prací
elektroinstalace (přívodní kabel včetně napojení v rozvaděči)
likvidace odpadu
odstranění staveniště
Finanční harmonogram
v …............................................................... dne ….......................
…......................................................................................
razítko a podpis zhotovitele