## HMG
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Časový harmonogram plnění
Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. M-02, Hrnčířská ulice, Česká Lípa – projektová dokumentace
Část díla |  | Doba plnění |  | Podpis SoD
Týden |  |  |  | 0 | 6. | 14. | 22. | 28. |  | 36.
Fáze 1 | Průzkumy | 6 | týdnů od nabytí účinnosti SoD
Fáze 2 | Studie | 8 | týdnů od dokončení Fáze 1
Fáze 3 | PD - DUSP | 8 | týdnů od dokončení Fáze 2
Fáze 4 | Inženýrská činnost | 6 | týdnů od dokončení Fáze 3 *)
Správní řízení | [8 empty] | *
Fáze 5 | PD - DPS | 8 | týdnů od doručení písemné výzvy objednatele
Fáze 6 | Činnost KOO BOZP | V průběhu provádění projekčních prací
Fáze 7 | Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (záhájení činnosti na výzvu objednatele)
Fáze 8 | Autorský dozor stavby | Po dobu realizace stavby (zahájení činnosti na výzvu objednatele)
Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení.