## HMG
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram prací
Analýza parkovacích potřeb města Česká Lípa
Pokyny pro vyplnění: 1) Účastník doplní do žlutě zbarveného sloupce "D" jím navrhovanou dobu plnění všech dílčích částí č. 1/1 až 1/3 Fáze č. 1 2) Účastník doplní do žlutě zbarveného sloupce "D" jím navrhovanou dobu plnění všech dílčích částí č. 1/4 až 1/5 Fáze č. 1 3) Celková doba plnění všech dílčích částí 1/1 až 1/5 Fáze č. 1 nesmí přesáhnout minimální a maximální dobu plnění stanovenou zadavatelem
| Část plnění |  | doba plnění (v týdnech) | doba začátku plnění
Fáze č. 1 | dílčí část 1/1 | Charakteristika území |  | od podpisu SoD
| dílčí část 1/2 | Pasportizace parkovacích kapacit
| dílčí část 1/3 | Provedení dopravních průzkumů
| dílčí část 1/4 | Analýza aktuálního stavu statické dopravy |  | od dokončení dílčí části 1/1; 1/2 a 1/3
| dílčí část 1/5 | Návrhy řešení a dalších opatření pro zlepšení statické dopravy, vč. doporučení pro tvorbu navazující plánované koncepce parkování
Celkový součet doby plnění (v týdnech) všech dílčích částí 1/1 až 1/5 Fáze č. 1 |  |  | 0 | (automatický součtový řádek doby plnění všech dílčích částí Fáze č. 1)
Minimální možná doba plnění součtu dílčích částí (1/1 až 1/5) fáze č. 1 je zadavatelem stanovena na 16 týdnů
Maximální možná doba plnění součtu dílčích částí (1/1 až 1/5) fáze č. 1 je zadavatelem stanovena na 32 týdnů
Fáze č. 2 | Prezentace Analýzy parkovacích potřeb veřejnosti, dotčeným orgánům a Zastupitelstvu města Česká Lípa |  | 12 | Doba plnění, způsob a forma prezentace je pevně stanovena objednatelem
Celkový součet doby plnění (v týdnech) Fáze č. 1 a Fáze č. 2 |  |  | 12 | (automatický součtový řádek doby plnění Fáze č. 1 a Fáze č. 2)
V ……………………………... dne ……………………… |  |  | …………………………………………………............. Podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce