## HMG
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram provádění prací
Akce: „Splašková kanalizace Stará Lada – projektová příprava“
Část díla |  | Doba plnění (týdny) | Zahájení plnění příslušné fáze
fáze 1 | provedení průzkumů a zaměření | 0 | od nabytí účinnosti SoD
fáze 2 | zpracování návrhu | 0 | od nabytí účinnosti SoD
fáze 3 | zpracování PD pro společné povolení stavby (DÚR+DSP a DÚR) | 0 | od dokončení fáze2
fáze 4 | inženýrská činnost pro vydání povolení stavby | 0
| správní řízení | *
fáze 5 | zpracování PD pro provádění stavby (DPS) | 0 | od vydání SP
| celkem doba plnění | 0 | max. 30 týdnů
fáze 6 | součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby |  | na výzvu objednatele
fáze 7 | autorský dozor stavby |  | na výzvu objednatele
Max. doba plnění součtu fází 1 až 5 je zadavatelem stanovena na 30 týdnů.
Pozn.* | Do doby plnění se nezapočítává doba správního řízení.
Účastník vyplní žlutě podbarvená políčka.
Fáze 1 a fáze 2 začínají současně.
| V ……………………………... | dne ………………………
…………………………………………………............................
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka