## List1
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram provádění prací a harmonogram finančního plnění
Akce: „Výměna oken ZŠ Školní, Česká Lípa - tělocvičny“
Harmonogram provádění prací
Část díla |  | Doba plnění (týdny) | Poznámka
fáze 1 | zaměření a výroba oken
fáze 2 | montáž oken - velká tělocvična* |  | max. 4 týdny
fáze 3 | montáž oken - malá tělocvična + chodba* |  | max. 4 týdny
| celková doba plnění | 0 | max. 27 týdnů
Max. doba plnění součtu fází 1 až 3 je zadavatelem stanovena na 27 týdnů.
Harmonogram finančního plnění
Část díla |  | Finanční plnění | Poznámka
fáze 1 | zaměření a výroba oken | -
fáze 2 | montáž oken - velká tělocvična*
fáze 3 | montáž oken - malá tělocvična + chodba*
| celkové finanční plnění | 0
Pozn.* | Montáž oken v tělocvičnách bude prováděna tak, aby vždy jedna tělocvična byla plně funkční a provozuschopná.
Montáž oken zahrnuje: předání staveniště, přípravné práce, bourací práce, výměnu oken, zednické práce,
dokončovací práce, úklid a předání a převzetí díla
Účastník vyplní žlutě podbarvená políčka.
| V ……………………………... | dne ………………………
…………………………………………………............................
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka