## HMG
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram provádění prací
Akce: „Lokalita RD Stará Lípa, komunikace - projektová příprava“
Část díla |  | Doba plnění (týdny) |  | Poznámka
fáze 1 | zpracování PD pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) | 0 | max. 20 týdnů | (zahájení nejpozději do 4 týdnů od nabytí účinnosti SoD)
fáze 2 | inženýrská činnost pro vydání povolení stavby | 0
| správní řízení | * |  | do doby plnění se nezapočítává
fáze 3 | zpracování PD pro provádění stavby (DPS) | 0 | max. 10 týdnů
| celkem doba zpracování PD | 0 | max. 30 týdnů
fáze 4 | součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby |  |  | na výzvu objednatele
fáze 5 | autorský dozor stavby |  |  | na výzvu objednatele
Max. doba plnění - součet fází 1 až 3 je zadavatelem stanovena na 30 týdnů.
Pozn.* | Do doby plnění se nezapočítává doba správního řízení.
Účastník vyplní žlutě podbarvená políčka.
| V ……………………………... | dne ………………………
…………………………………………………............................
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka