## HMG
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram prováděných prací
Manuál tvorby veřejných prostranství města Česká Lípa
Pokyny pro vyplnění: 1) Účastník doplní do žlutě zbarveného sloupce "D" jím navrhovanou dobu plnění Fáze č. 1 (v celých týdnech) 2) Účastník doplní do žlutě zbarveného sloupce "D" jím navrhovanou dobu plnění Fáze č. 3 (v celých týdnech) 3) Celková doba plnění součtu Fáze č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nesmí přesáhnout minimální a maximální dobu plnění stanovenou zadavatelem 4) Hodnocení veřejné zakázky podléhá celková doba plnění součtu Fází č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 , kterou účastník uvede do krycího listu veřejné zakázky
| Část plnění | doba plnění (v týdnech) | doba začátku plnění
Fáze č. 1 | Zpracování návrhu 1. části dokumentu (Úvodní část; Analytická část) |  | od podpisu SoD
Fáze č. 2 | Konzultace a úprava návrhu 1. části dokumentu | 2 | od dokončení Fáze č. 1 (doba plnění je pevně stanovena zadavatelem)
Fáze č. 3 | Zpracování návrhu 2. části dokumentu (Návrhová část a katalog typových řešení a podkladů pro prezentaci) |  | od dokončení Fáze č. 2
Fáze č. 4 | Konzultace návrhu a následné dopracování dokumentu a podkladů pro prezentaci | 6 | od dokončení Fáze č. 3 (doba plnění je pevně stanovena zadavatelem)
Celkový součet doby plnění (v týdnech) Fáze č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 |  | 8 | (automatický součtový řádek doby plnění Fáze č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 )
Minimální možná doba plnění součtu Fází č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 je zadavatelem stanovena na 20 týdnů, maximální doba plnění pak na 28 týdnů.
Fáze č. 5 | Prezentace dokumentu ,,Manuál tvorby veřejných prostranství" veřejnosti a Zastupitelstvu města Česká Lípa | 12 | Doba plnění je pevně stanovena zadavatelem
Celkový součet doby plnění (v týdnech) Fáze č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 |  | 20 | (automatický součtový řádek doby plnění Fáze č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5)
V ……………………………... dne ……………………… |  | …………………………………………………............. Podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce