## Rekapitulace
Firma: Firma
Rekapitulace ceny
Stavba: 20-10-053 - Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček, Česká Lípa
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 000 | Všeobecné a přípravné práce, vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
SO 101 | Komunikace | 0 | 0 | 0
SO 201 | Lávka přes silnici I/9 | 0 | 0 | 0
SO 401 | Veřejné osvětlení | 0 | 0 | 0

## SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20-10-053 |  | Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček, Česká Lípa |  |  | SO 000 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Všeobecné a přípravné práce, vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně odběru vzorků. skladování v místě stavby a dopravy do zkušebny
VV |  |  |  | zkoušky betonu v rozsahu TKP
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 2 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně zajištění potřebné mechanizace a přístrojů
VV |  |  |  | zkoušky hutnění pod vozovkou na pláni, vozovkové vrstvy, pod základy. apod. v rozsahu požadavků TKP, případně TDS
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 3 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu
VV |  |  |  | vyklizení, případně prořezání větví na přístupových cestách, zprůjezdnění dle velikosti použité techniky
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 4 | 027121 |  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zpevnění přístupové cesty a manipulační plochy pro příjezd a zapatkování jeřábu, vrtné soupravy, zařízení staveniště, předmontáž ocelové konstrukce, apod. např. štěrkem, panely, nebo kombinací obojího
VV |  |  |  | plochy v trase cesty 60.0*3.0+70.0*20.0+40.0*3.0=1 700,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 5 | 027123 |  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | M2 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu materiálu a uvedení ploch do původního stavu
VV |  |  |  | plochy v trase cesty 60.0*3.0+70.0*20.0+40.0*3.0=1 700,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 6 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | osazení a manipulace s DZ dle postupu výstavby
VV |  |  |  | na silnici I/9 i na MK u zú a kú, dle DIO
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 7 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně vytýčení správci
VV |  |  |  | ochrana plynu STL PE/110 na zú před lávkou, plynu STL PE/50 na příjezdu ke kú za lávkou, kabely ČEZ NN a CETIN SD na příjezdu ke kú za lávkou u hasičů
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 8 | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně zajištění geologa
VV |  |  |  | posouzení základové spáry lávky i komunikace po obnažení
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 9 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně zajištění geodeta
VV |  |  |  | vytýčení stavby po částech dle postupu výstavby a potřeb zhotovitele. zaměření skutečného provedení po dokončení stavby jako podklad pro DSPS a GP
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 10 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VTD na základě RDS v rozsahu potřeb zhotovitele
VV |  |  |  | výrobně technická dokumentace ocelové konstrukce, zábradlí, osvětlení v madle, a podobně
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 11 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ML
VV |  |  |  | mostní list dle ČSN 73 6220
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 12 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DSPS včetně zapracování změn
VV |  |  |  | pro SO 101 i 201
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 13 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GP včetnmě zápisu na katastr
VV |  |  |  | geometrický plán na základě zaměření skutečného provedení, délka úseku v hektometrech 2.3=2,300 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
P | 14 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | FOTO na CD
VV |  |  |  | fotodokumentace na CD z průběhu stavby, zdokumentování stavu příjezdových cest před i po stavbě
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
P | 15 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HMP
VV |  |  |  | hlavní mostní prohlídka dle ČSN 73 6221
TS |  |  |  | položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
P | 16 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obsah a umístění upřesní TDS
VV |  |  |  | infotabule na zú a kú
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
P | 17 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZS dle potřeb zhotovitele
VV |  |  |  | zařízení staveniště v trase stezky
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 18 | 121108 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 450 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | skrývka ornice, vhodnost a množství ornice pro zpětné použití v místě posoudí TDS
VV |  |  |  | před lávkou mezi ploty 60.0*5.0*0.2=60,000 [A] za lávkou v trase stezky 110.0*5.0*0.2=110,000 [B] manipulační plocha 70.0*20.0*0.2=280,000 [C] Celkem: A+B+C=450,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 19 | 93311 |  | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZAT ZK statická včetně zatížení lehká nákladní vozidla s rozneseným zatížením minimálně 250kg/m2 na celoup plochu lávky
VV |  |  |  | ná základě podkladů pro zatěžocvací zkoušku TDS a AD upřesní množství a umístění vozidel a to podle toho, jaká vozidla zhotovitel sežene
TS |  |  |  | - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoce při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20-10-053 |  | Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček, Česká Lípa |  |  | SO 101 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Komunikace |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014111 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | M3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zeminy bez kontaminace, vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS
VV |  |  |  | odkop pro násyp stezky na dvou místech 5.0*0.2*25.0*2=50,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 11020 |  | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH | M2 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu
VV |  |  |  | trasa před lávkou 60.0*4.0=240,000 [A] trasa za lávkou 110.0*4.0=440,000 [B] manipulační plocha za lávkou 70.0*20.0=1 400,000 [C] Celkem: A+B+C=2 080,000 [D]
TS |  |  |  | zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou sejmutí ornice a podorničních vrstev
P | 3 | 11090 |  | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vyklizení a vyčištění včetně odvozu
VV |  |  |  | příjezdová cesta u kú u hasičů 150.0*4.0=600,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
P | 4 | 112048 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | náletová vegetace průměr kmene do 25cm
VV |  |  |  | strom mezi ploty před lávkou 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 5 | 123838 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vhodnost pro zpětné využití posoudí TDS
VV |  |  |  | odkop pro násyp stezky na dvou místech 5.0*0.2*25.0*2=50,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | hutnění po vrstvách na Id=0.9, na pláni Edef=45MPa
VV |  |  |  | násyp zemního tělesa stezky (odhad průměrné tloušťky) (60.0+110.0)*0.2*5.0=170,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 7 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dosypání krajnic recyklátem, humózní zeminou nebo přímo humusem
VV |  |  |  | krajnice podél stezky (60.0+110.0)*2*0.25*0.15=12,750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 8 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | předpoklad použití místního humusu ze skrývky
VV |  |  |  | na svazích podél stezky (60.0+110.0)*2*1.25*0.20=85,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 9 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vhodné travní semeno určí TDS
VV |  |  |  | na svazích podél stezky (60.0+110.0)*2*1.25=425,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 212636 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PVC DN 150 SN 8
VV |  |  |  | u polní cesty na kú 15.0=15,000 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 11 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠD 2x150
VV |  |  |  | drenážní a vyrovnávací vrstva vozovky ŠDb (60.0+110.0)*5.0*0.15=127,500 [A] roznášecí vrstva vozovky ŠDa (60.0+110.0)*5.0*0.15=127,500 [B] Celkem: A+B=255,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 12 | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 765 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PSE 0,6kg/m2
VV |  |  |  | spojovací postřik pod obrusnou vrstvou (60.0+110.0)*4.5=765,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 13 | 574A03 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACO 11 50mm
VV |  |  |  | obrusná vrstva vozovky (60.0+110.0)*3.1*0.05=26,350 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 14 | 574E06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACP 16 60mm
VV |  |  |  | podkladní vrstva vozovky (60.0+110.0)*4.5*0.06=45,900 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 15 | 87533 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 108 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PVC DN 150 SN 8 drenážní trubka perforovaná
VV |  |  |  | podél násypu v úsecích dle sklonu terénu 90.0+3*6.0=108,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | SDZ
VV |  |  |  | označení cyklostezky začátek v obou směrech C10a 2=2,000 [A] označení cyklostezky konecv obou směrech C10b 2=2,000 [B] zákaz vjezdu všech motorových vozidel na obou koncích B11 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=6,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 17 | 914621 |  | DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně osazení
VV |  |  |  | pro C10a a B11 na obou koncích 2=2,000 [A] pro C10b na konci 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 18 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně lože z betonu
VV |  |  |  | zapuštěné obruby na začátku i konci stezky 5.0*2=10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 19 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | rozsah upřesní TDS dle poškození vozovky
VV |  |  |  | řezání pro napojení a obnovu vozovky na zú 6.0*2=12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

## SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20-10-053 |  | Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček, Česká Lípa |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Lávka přes silnici I/9 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014111 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | M3 | 130.154 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zeminy bez kontaminace, vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS
VV |  |  |  | výkopy pro opěry 5.0*7.0*1.0+6.0*7.0*1.5=98,000 [A] vývrtek pro piloty pod opěrami lávky 8.0*4*2*3.14*0.8^2/4=32,154 [B] Celkem: A+B=130,154 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | křoviny v podrostu náletové vegetace včetně úpravy a naložení k odvozu
VV |  |  |  | v zářezu silnice I/9 18.0*7.0*2=252,000 [A]
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 3 | 112048 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | náletová vegetace průměr kmene do 25cm
VV |  |  |  | na svazích zářezu I/9 (odhad počtu stromů na obou stranách) 30+20=50,000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 4 | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS
VV |  |  |  | výkopy pro opěry 5.0*7.0*1.0+6.0*7.0*1.5=98,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | předpoklad použití místního humusu ze skrývky
VV |  |  |  | na svazích obsypu opěr lávky 2.0*2.0*0.2*4=3,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 6 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vhodné travní semeno určí TDS
VV |  |  |  | na svazích obsypu opěr lávky 2.0*2.0*4=16,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 224325 |  | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 32.154 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | piloty na příkaz TDS dle posouzení základové spáry geologem
VV |  |  |  | piloty pod opěrami lávky 3.14*0.8^2/4*8.0*4*2=32,154 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty
P | 8 | 224365 |  | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B | T | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | piloty na příkaz TDS dle posouzení základové spáry geologem
VV |  |  |  | odhad stupně vyztužení: piloty pod opěrami lávky 3.14*0.8^2/4*8.0*4*2*0.015*7.85=3,786 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
P | 9 | 264230 |  | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM | M | 64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | piloty na příkaz TDS dle posouzení základové spáry geologem
VV |  |  |  | piloty pod opěrami lávky 8.0*4*2=64,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 327325 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně bednění a nátěrů
VV |  |  |  | základy opěr 2.5*6.6*0.85*2=28,050 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 11 | 327365 |  | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B | T | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně uložení a vyvázání armokoše s provařením a vývody
VV |  |  |  | odhad stupně vyztužení: základy opěr 2.5*6.6*0.85*2*0.02*7.85=4,404 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 12 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 35.84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně bednění a nátěrů
VV |  |  |  | dříky opěr 2.0*1.6*5.6*2=35,840 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 13 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně uložení a vyvázání armokoše s provařením a vývody
VV |  |  |  | odhad stupně vyztužení: dříky opěr 2.0*1.6*5.6*2*0.02*7.85=5,627 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 14 | 421325 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 54.855 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně bednění na skruži (konstrukce skruže v samostatné položce)
VV |  |  |  | zavěšená deska mostovky 4.5*0.23*53.0=54,855 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 15 | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 17.224 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně uložení a vyvázání armokoše s provařením a vývody, včetně osazení kotevních přípravků závěsů
VV |  |  |  | odhad stupně vyztužení: zavěšená deska mostovky 4.5*0.23*53.0*0.04*7.85=17,224 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 16 | 422423 |  | ZÁVĚSY TRÁMOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D 30MM | M | 240 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | montážní táhlo včetně odstranění
VV |  |  |  | dočasné sepnutí konců oblouků při osazování 60.0*4=240,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní aktivní kotvy dle zadávací dokumentace s protikorozní ochranou a s předepsanou výplní, pro předepsanou mezní sílu - kompletní pasivní kotvy dle zadávací dokumentace s protikorozní ochranou a s předepsanou výplní, pro předepsanou mezní sílu - závěsy z tyčí pro předepsanou mezní sílu včetně nutných přesahů, s předepsanou protikorozní ochranou, s předepsanou ochrannou vrstvou, výplní, spojky, napínáky, předpjetí, i po etapách - deviátory, ochranu proti vandalizmu - montáže všech zařízení, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - pomocné konstrukce (např. lešení), zařízení, přístroje - předepsané zkoušky včetně písemných protokolů - vykazuje se délka mezi vnějšími líci kotevních desek
P | 17 | 42417A |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 | T | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně osazení a zajištění stability při osazení a betonáži opěr
VV |  |  |  | pomocný kotevní přípravek do základů: UPN100 (1.2+1.4+1.7)*2*4*10.6/1000=0,365 [A] L100/100/10 1.6*4*4*24.6/1000=0,630 [B] Celkem: A+B=0,995 [C]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 18 | 42417B |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 | T | 24.145 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně dopravy dílů, montážních svarů na stavbě s obnovou PKO, předmontáže a osazení
VV |  |  |  | oblouky z TR406/20 2*55.97*191/1000=21,381 [A] příčníky mezi oblouky z TR219/16 2*(3.1+2.9+2.5)*80.1/1000=1,362 [B] styčníky závěsů z P22 0.15*0.25*0.022*15*4*7.85=0,389 [C] kotevní přípravky pro závěsy do desky 0.2*0.28*0.02*2*(10*4+2)*7.85=0,739 [D] kotevní desky na čelech oblouků (3.14*0.74^2/4*0.03*3-3.14*0.4^2/4*0.03)*7.85=0,274 [E] Celkem: A+B+C+D+E=24,145 [F]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 19 | 42417C |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 460 | T | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dopínatelné závěsy včetně PKO, kompletní systém včetně těsnění kontramatky
VV |  |  |  | závěsy M30 mostovky vějířovité (1.26+2.13+2.73+3.49+3.9+4.43+4.76+4.97+5.16+5.24)*4*6.313/1000=0,961 [A] závěsy M30 podélného zavětrování ve svislém směru (6.4+6.8+7.04+6.36)*4*6.313/1000=0,672 [B] táhla M30 diagonálního zavětrování oblouků 3.6*6*6.313/1000=0,136 [C] dopínatelné koncovky M30 táhel a závěsů ((10+14)*2*4+6*2)*5.5/1000=1,122 [D] Celkem: A+B+C+D=2,891 [E]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 20 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně bednících rámečků
VV |  |  |  | podkladní beton pod základy 7.0*2.9*0.2*2=8,120 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 21 | 457313 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 | M3 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | betonáž do kontaktu s výkopem
VV |  |  |  | spádový beton pod drenáž (7.0+2*5.0)*0.3*0.6*2=6,120 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 22 | 45852 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠD 16-32
VV |  |  |  | drenážní obsyp drenáže za opěrami (7.0+2*5.0)*0.3*0.5*2=5,100 [A] drenážní vrstva na rubu opěr 2.0*7.0*0.25*2=7,000 [B] Celkem: A+B=12,100 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 23 | 458523 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 63.84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | nesoudržná zemina hutněná po vrstvách
VV |  |  |  | zásyp za opěrami 7.0*1.4*1.4*2=27,440 [A] obsyp boků opěr 2.0*2.0*1.4*4=22,400 [B] obsyp líce opěr z čela 7.0*1.0*1.0*2=14,000 [C] Celkem: A+B+C=63,840 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 24 | 465511 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO | M3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lomový kámen čedič nebo žula
VV |  |  |  | opevnění lavice před opěrami 8.0*2.0*0.2*2=6,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 25 | 711337 |  | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PE folie v pískovém loži
VV |  |  |  | těsnící PE folie za opěrami zatažená pod drenáž 2.0*7.0*2=28,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku
P | 26 | 711415 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ | M2 | 328.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přímo pojížděná izolace s protiskluzovou úpravou
VV |  |  |  | izolace na mostě s přetažením na opěry a boky desky (57.0+2*1.4)*(4.3+2*0.6)=328,900 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 27 | 87533 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PVC DN 150 SN 8 drenážní trubka perforovaná
VV |  |  |  | u opěr lávky (7.0+2*5.0)*2=34,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 28 | 87626 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM | M | 112 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PVC DN 60
VV |  |  |  | chráničky v římsové části desky mostovky 56.0*2=112,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 29 | 87627 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PVC DN 100 SN 8
VV |  |  |  | chráničky v obou předpolích pro VO 5.0*2=10,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 30 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 112 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zábradlí s přípravou pro montáž dolního madla s LED osvětlením (madlo je součást SO 401)
VV |  |  |  | zábradlí na lávce včetně zapuštění madel do terénu 56.0*2=112,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
P | 31 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ev.č.mostu a umístění upřesní TDS ve spolupráci s investorem
VV |  |  |  | ev.č.mostu na začátku i konci lávky 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
P | 32 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně výkopu, betonových patek a osazení
VV |  |  |  | pro ev.č.mostu 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 33 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 56 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | rozsah upřesní TDS dle skutečného provedení šířky vozovky u opěr
VV |  |  |  | řezání pro EMZ a pro zálivku pod ním na konci opěr 7.0*4*2=56,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 34 | 93132 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK | M3 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně vyčištění spáry a adhezně penetračních nátěrů
VV |  |  |  | asfaltová zálivka řezaných spar pod EMZ 7.0*2*0.02*0.05=0,014 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 35 | 93133 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM | M3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PUR tmel, rozsah upřesní TDS dle provedení přechodu chrániček z desky do opěr
VV |  |  |  | těsnění přechodu chrániček okolo paty oblouku 0.05*0.02*0.8*4=0,003 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 36 | 93160 |  | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ | M3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | EMZ přes obrusnou vrstvu předpolí a do ozubu v opěře, provedení dle TP 80 s odpovídající frakcí a množstvím kostry včetně separační vrstvy vespod a spojovacích můstků na bocích
VV |  |  |  | na koncích lávky 0.05*0.4*7.0*2=0,280 [A]
TS |  |  |  | - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou
P | 37 | 936501 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ | KG | 191.671 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kotvy včetně matic, podložek a krytek
VV |  |  |  | kotvy (M36) hlavních oblouků k zabetonovaným kotevním přípravkům 3.14*0.036^2/4*0.5*7850*12*4=191,671 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů
P | 38 | 94890 |  | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ | M3OP | 139.392 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | typ podpěr dle zvyklostí zhotovitele, např. PIŽMO
VV |  |  |  | podpěrné bárky pod skruž nad silnicí 2.4*2.4*(4.6+7.5)*2=139,392 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
P | 39 | 94894 |  | PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ | T | 32.584 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | nosníky skruže bednění dle možností a vyklostí zhotovitele
VV |  |  |  | nosná skruž pro bednění nad silnicí: ve středních polích např.IPN500 12.0*5*3*140.0/1000=25,200 [A] v krajních polích např.IPN400 8.0*5*2*92.3/1000=7,384 [B] Celkem: A+B=32,584 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

## SO 401
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20-10-053 |  | Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček, Česká Lípa |  |  | SO 401 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 401 |  | Veřejné osvětlení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 22.434 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina bez kontaminace
VV |  |  |  | přebytečná zemina z výkopů
TS |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopů
P | 2 | 015130 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | přebytečný asfalt z výkopů
TS |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU přebytečná asfaůt z výkopů
P | 3 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně vytýčení správcem
VV |  |  |  | kolizní vedení v trase
TS |  |  |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
P | 4 | 029111 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vytyčení a zaměření skutečného provedení
TS |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
P | 5 | 02944 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DSPS včetně zapracování změn
VV |  |  |  | na zákadě zaměření skutečného provedení
TS |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ
P | 6 | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně zkoušky svítivosti
VV
TS |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 113436 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU ODVOZ DO 12km 0,5*0,2*9 | M3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | komunikace (silnice)
TS |  |  |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU ODVOZ DO 12km 0,5*0,2*9 – komunikace (silnice)
P | 8 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | volný terén 0.5*0.1*55=2,750 [A]
TS |  |  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 0,5*0,1*55 (volný terén)
P | 9 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 6x0,91m3 | M3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | jáma pro stožárový základ - stožárový základ 1,45-0,54=0,910 [A]
TS |  |  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 6x0,91m3 (jáma pro stožárový základ 1,45m3 - stožárový základ 0,54m3)
P | 10 | 131736 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6x stožárový základ á 0,54m3 6*0.54=3,240 [A]
TS |  |  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM 6x stožárový základ á 0,54m3
P | 11 | 13273 |  | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I. 0,5*0,7*115 – volný terén (bez sejmutím ornice) 0,5*0,6*55 – volný terén (se sejmutím ornice) 0,5*1,0*10 – komunikace (stezka) 0,5*0,4*9 – komunikace | M3 | 63.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | (silnice) ~
VV
TS |  |  |  | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I. 0,5*0,7*115 – volný terén (bez sejmutím ornice) 0,5*0,6*55 – volný terén (se sejmutím ornice) 0,5*1,0*10 – komunikace (stezka) 0,5*0,4*9 – komunikace (silnice)
P | 12 | 132736 |  | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I., ODVOZ DO 12KM | M3 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5*0,2*165=16,500 [A] – volný terén 0,5*0,2*10=1,000 [B] – komunikace (stezka) 0,5*0,3*9=1,350 [C] – komunikace (silnice) Celkem: A+B+C=18,850 [D]
TS |  |  |  | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I., ODVOZ DO 12KM 0,5*0,2*165 – volný terén 0,5*0,2*10 – komunikace (stezka) 0,5*0,3*9 – komunikace (silnice)
P | 13 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 68.678 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
P | 14 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5*0,1*55=2,750 [A] (volný terén)
TS |  |  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 0,5*0,1*55 (volný terén)
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 15 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30-XF2 | M3 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | stožárový základ, beton C25/30-XF2 (B30)
VV |  |  |  | 6x stožárový základ á 0,54m3 6*0,7*0,7*1,1=3,234 [A] 2x základ rozvaděče SRVO 2*0,5*0,7*0,5=0,350 [B] Celkem: A+B=3,584 [C]
TS |  |  |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30-XF2 (B30) Stožárový základ, beton typu C25/30-XF2 6x stožárový základ á 0,54m3 (0,7*0,7*1,1) 2x základ rozvaděče SRVO (0,5*0,7*0,5)
P | 16 | 272315 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | beton typu C30/37-XF4
VV |  |  |  | čepice stožárového základu, 6x stožárový základ 0,032m3 6*0,7*0,7*0,05=0,147 [A]
TS |  |  |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 čepice stožárového základu, beton typu C30/37-XF4 6x stožárový základ 0,032m3 (0,7*0,7*0,05)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 17 | 45157 |  | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO | M3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | pískové lože 0,2*0,5*(165+10)=17,500 [A]
TS |  |  |  | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO pískové lože 0,2*0,5*(165+10)
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 18 | 5774AB |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 | M3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5*0,5*9=2,250 [A]
TS |  |  |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 0,5*0,5*9
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 19 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN 63 | M | 192 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | se zatahovacím prvkem
VV
TS |  |  |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN 63 se zatahovacím prvkem
P | 20 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN 110 | M | 41 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | se zatahovacím prvkem
VV
TS |  |  |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN 110 se zatahovacím prvkem
P | 21 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 228 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
P | 22 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn O 10MM | M | 340 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | (včetně zemnících a spojovacích svorek)
VV |  |  |  | spoje + napojení stožárů a rozvaděčů SRVO 1+2
TS |  |  |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn O 10MM (včetně zemnících a spojovacích svorek) spoje + napojení stožárů a rozvaděčů SRVO 1+2
P | 23 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2x jednožilový vodič 10 mm2 délky 9 m v chráničce DN 40, s konektory- propojovací kabel mezi SRVO a LED svítidlem lávky
TS |  |  |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 2x jednožilový vodič 10 mm2 délky 9 m v chráničce DN 40, s konektory- propojovací kabel mezi SRVO a LED svítidlem lávky
P | 24 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY-J 4x16 | M | 285 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY-J 4x16
P | 25 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | ukončení kabelu v osvětlovacích bodech a rozváděčích
TS |  |  |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 ukončení kabelu v osvětlovacích bodech a rozváděčích
P | 26 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY – KABEL DO 4KG/M | M | 288 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Kabel CYKY 4x 16 do DN 110 (36m), DN 63 (192m), DN 63 (mostní konstrukce 60m)
TS |  |  |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY – KABEL DO 4KG/M Kabel CYKY 4x 16 do DN 110 (36m), DN 63 (192m), DN 63 (mostní konstrukce 60m)
P | 27 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABELY | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABELY
P | 28 | 743121 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | základová konstrukce, připojovací svorkovnice, kabelové vedení CYKY 3x1,5 ke svítidlům dle výšky stožáru sadový stožár třístupňový, žárově zinkovaný délky 5m + stožárová výzbroj SV 9.16.4
TS |  |  |  | základová konstrukce, připojovací svorkovnice, kabelové vedení CYKY 3x1,5 ke svítidlům dle výšky stožáru sadový stožár třístupňový, žárově zinkovaný, délky 5m + stožárová výzbroj SV 9.16.4
P | 29 | 743552 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zdroj a veškeré příslušenství provedení Sx / TECEO-S/5283/16LED/WW727/200mA/11W
TS |  |  |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W zdroj a veškeré příslušenství provedení Sx / TECEO-S/5283/16LED/WW727/200mA/11W
P | 30 | 743552 | 1 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W - atypický modul svítidla se zdrojem LED délky 1986mm Al profil s difuzorem a koncovkami, Al vložka, vč. povrchové úpravy LED pásek IP67 24 | KUS | 54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | V 9,6W/m, 5-6tis. K propojovací konektory instalace a zalití LED pásku do profilu konektor připojení pásku SOLCOM 4 konektor propojení průběžných kabelů SOLCOM ,vč. vodičů mechanické zajištění kabelů kompletace,odzkoušení transportní obal, dodávka na stavbu tech. dozor při montáži, montáž do profilu madla
VV |  |  |  | dolní zábrdelní madlo jako vodící prvek s osvětlením mostovky lávky
TS |  |  |  | atypický modul svítidla se zdrojem LED délky 1986mm Al profil s difuzorem a koncovkami, Al vložka, vč. povrchové úpravy LED pásek IP67 24V 9,6W/m, 5-6tis. K propojovací konektory instalace a zalití LED pásku do profilu konektor připojení pásku SOLCOM 4 konektor propojení průběžných kabelů SOLCOM ,vč. vodičů mechanické zajištění kabelů kompletace,odzkoušení transportní obal, dodávka na stavbu tech. dozor při montáži, montáž do profilu madla
P | 31 | 743721 |  | ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ SKŘÍŇ SRVO-1 a 2 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Plast 600x380x210, IP54, VČ. PÍSKOVCOVÉHO OBLOŽENÍ, VÝZBROJE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, DLE VÝKRESU D.3.6 -2x spínaný napájecí zdroj Meanwell HLG-480H-24A -2x 1f jistič 5A -2x 2f jistič 20A -1x 3f jistič 25A -kompletace
VV |  |  |  | na obou koncích lávky
TS
P | 32 | 743721 | 1 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 33 | 899524 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 0,5*0,3*9 – obetonování chrániček pod komunikacemi | M3 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 0,5*0,3*9 – obetonování chrániček pod komunikacemi