## harmonogram do nabídky
Příloha č.3 zadávací dokumentace
Harmonogram prací - nabídka
Akce: Dodávka a implementace SW pro výkon sociálních agend
Část díla |  | Doba plnění v týdnech | ÚČINNOST SMLOUVY |  |  | IMPLEMENTACE TESTOVACÍ VERZE | [8 empty] | MINIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ | [5 empty] | MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ
|  | TÝDNY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Fáze 1 | Analýza prostředí a stavu dat
Fáze 2 | Implementace SW v testovací verzi dle čl. II odst. 1 písm. d) smlouvy (bez vazeb, testovací data)
Fáze 3 | Převod dat z Geovapu
Realizace integrační vazby na SSL (odhad 12 týdnů)
Fáze 4 | Zkušební provoz SW vč. integrační vazby na SSL (min. doba trvání 2 týdne před spuštěním produktivního provozu)
Fáze 5 | Produktivní provoz
CELKOVÁ DOBA PLNĚNÍ
Pokyny pro vyplnění: Účastník doplní graficky do tabulky délku zpracování jednotlivých fází, přičemž součet týdnů pro jednotlivou fázi uvede do sloupce C. Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv začne plnění smlouvy. Je stanovena min. doba plnění smlouvy na 12 týdnů a maximální doba plnění smlouvy na 18 týdnů. Do buňky C15 se uvede celková doba plnění v týdnech od účinnosti smlouvy. V případě rozporu údajů v harmonogramu a v krycím listu platí údaj o celkové době plnění uvedený v harmonogramu Před podpisem smlouvy o dílo bude do čl. II odst. 1 písm. g) doplněn termín spuštění produktivního provozu v souladu s harmonogramem prací z nabídky.
Integrační vazba SSL: Dodavatelem spisové služby spol. VERA spol. s.r.o. je odhadována doba pro úpravy rpzhraní a testování (firma x firma) max. na 12 týdnů.