## harmonogram
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Harmonogram prováděných prací
Akce: „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace – projektová příprava“
Část díla |  | Doba plnění (týdny) | Poznámka
Fáze1 | Zpracování projektové dokumentace vodovodu a splaškové kanalizace pro společné povolení stavby (DÚSP), vč. veřejných částí přípojek a vč. návrhu způsobu likvidace stávajících, nevyhovujících IS (vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace) |  | od nabytí účinnosti SoD
Fáze 2 | Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby, vč. zajištění potřebných povolení |  | od dokončení Fáze 1
Fáze 3 | Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
| Správní řízení | *
| Celková doba plnění | 0 | max. 24 týdnů
Fáze 4 | Součinnost při zadávacím řízení stavby |  | na výzvu objednatele
Fáze 5 | Zajištění autorského dozoru při provádění stavby |  | na výzvu objednatele
Účastník vyplní žlutě podbarvená políčka.
Max. doba plnění součtu fází 1 a 3 je zadavatelem stanovena na 24 týdnů.
Pozn.* | Do doby plnění se nezapočítává doba správního řízení.