## HMG
Časový harmonogram plnění
Akce: Stavební úpravy Domova s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa – projektová příprava
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Příloha č. 3 smlouvy o dílo
Část díla |  | Doba plnění | Podpis SoD |  | doba plnění
Fáze 1 | Předprojektová příprava -zaměření stávajícího stavu a vyhotovení dokumentace skutečného stavu -návrh stavebních úprav pro odsouhlasení objednatelem | zahájení do 5 dnů od účinnosti smlouvy (* - do této doby se nezapočítává lhůta pro odsouhlasení návrhu) |  | 0 | max. 32 týdnů
Fáze 2 | Jednostupňová projektová dokumentace (pro stavební povolení a provedení stavby) - zpracování DSP + DPS - činnost koordinátora BOZP v rámci přípravy stavby - položkový rozpočet a výkaz výměr - předpokládaný harmonogram výstavby | zahájení po dokončení Fáze 1 (** - do této doby se nezapočítává lhůta pro odsouhlasení projektové dokumentace pro provedení stavby před tiskem) |  | 0
Fáze č. 3 | Inženýrská činnost - zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci
část a | - zabezpečení stanovisek dotčených orgánů | zahájení po dokončení Fáze 2 |  | 0
část b | - zabezpečení vydání stavebního povolení | zahájení po dokončení Fáze 3a (*** - do této doby plnění se nezapočítává délka správního řízení pro vydání stavebního povolení) |  | 0
Fáze 4 | Součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele | po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (záhájení činnosti na výzvu objednatele)
Fáze 5 | Výkon autorského dozoru | dle požadavku objednatele v průběhu stavby
Pozn.: * , **, ***) - tyto doby se nepočítají do plnění jednotlivých fází