## HMG
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Časový harmonogram plnění
Akce: „Projektová příprava komunikace Stará Lípa“
Část díla |  | Doba plnění (týdny) | Poznámka
fáze 1 | Zpracování PD pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) | 0 | od nabytí účinnosti SoD
fáze 2 | Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby | 0 | od ukončení fáze 1
| Správní řízení | * | do doby plnění se nezapočítává
fáze 3 | Zpracování PD pro provádění stavby (DPS) | 0 | na výzvu objednatele, nejpozději od nabytí právní moci stavebního povolení
| Celková doba plnění fáze č.1 až fáze č.3 | 0
fáze 4 | Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby | na výzvu objednatele
fáze 5 | Autorský dozor stavby | na výzvu objednatele
Nabízená délka dob zpracování fáze č.1 a č.2 nesmí překročit 20 týdnů (bod. 5.3. výzvy k podání nabídky).
Nabízená délka fáze č.1 až 3 nesmí překročit 30 týdnů( bod 5.3. výzvy k podání nabídky).
Překročení stanovených délek fází bude mít za následek vyloučení účastníka z další účasti v zadáv. řízení.
Pozn.* | Do doby plnění se nezapočítává doba správního řízení.
Účastník vyplní žlutě podbarvená políčka.
| V ……………………………... | dne ………………………
…………………………………………………............................
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka