## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2eada11f-c500-4ae2-9860-7b40cde182b1}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 221229 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Česká Lípa | [8 empty] | Datum: |  | 2023-01-16 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Město Česká Lípa | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Petr Kubiš | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 221229
| Stavba: | [6 empty] | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
| Místo: | [6 empty] | Česká Lípa | [6 empty] | Datum: |  | 2023-01-16
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Česká Lípa | [6 empty] | Projektant: |  | Petr Kubiš |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2eada11f-c500-4ae2-9860-7b40cde182b1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 221229-1 |  |  |  | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {74bb6a52-a49b-45eb-a234-d5b3bffe45b2} | {2eada11f-c500-4ae2-9860-7b40cde182b1} | 2
/ |  | 221229-2 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ffcd68fd-cf3a-4367-ae70-7d0128df75c4} | {2eada11f-c500-4ae2-9860-7b40cde182b1} | 2

## 221229-1 - ZŠ Dr. Mirosla...
{74bb6a52-a49b-45eb-a234-d5b3bffe45b2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Objekt:
221229-1 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-01-16
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Lípa |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petr Kubiš |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Objekt:
221229-1 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-01-16
Zadavatel: |  |  | Město Česká Lípa |  |  | Projektant: | Petr Kubiš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Objekt:
221229-1 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-01-16
Zadavatel: |  |  | Město Česká Lípa |  |  | Projektant: | Petr Kubiš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4642 |  | 4.2725 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.187 |  | 4.2515 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.187 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 67.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.017763 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43993808
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ozn.W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+2,55*2)*0,3*28 |  | 57.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drobné opravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612311131R | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - špalety | m2 | 67.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68962451
| PP |  | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - špalety | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ozn.W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+2,55*2)*0,3*28 |  | 57.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drobné opravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 481.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.7224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141821240
| PP |  | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ozn. W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75*2+2,55*2)*28*2 |  | 481.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 619999001.1 | Ochrana a zakrývání souvisejících ploch v rozsahu nutném pro provedení výměny oken | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130098646
| PP |  | Ochrana a zakrývání souvisejících ploch v rozsahu nutném pro provedení výměny oken | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 632450121 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 10.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.44688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407845223
| PP |  | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vnitřní parapety oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*0,2*28 |  | 10.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.2515 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 952000000 | Úklidové, přípravné a dokončovací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402958752
| PP |  | Úklidové, přípravné a dokončovací práce | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 110.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 3.528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798654005
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062377 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž oken vč. stávajících žaluzií | [14 empty] | P | 2
| VV |  | okna ozn. W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*2,25*28 |  | 110.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 10.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.72352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854169553
| PP |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | parapety oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*0,2*28 |  | 10.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 4.272 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871308408
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [14 empty] | PSC | 2
10 | K | 997013501.1 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby | t | 4.272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732066281
| PP |  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 4.272 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563294023
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 1.187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178014624
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.27719 |  | 0.020937 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00196 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 76400112R | Napojení stávajícího vnějšího parapetu | m | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368946800
| PP |  | Napojení stávajícího vnějšího parapetu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,75*28 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1381207836
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 766200001 | W1 - Dodávka a montáž dřevěné okno z europrofilů, Uw=0,95 W/m2K, barva třešeň, rozm. 1750 x 2550 mm | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729467845
| PP |  | WDodávka a montáž dřevěné okno z europrofilů, Uw=0,95 W/m2K, barva třešeň, rozm. 1750 x 2550 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: podrobné členění a popis dle Tabulky výplní | [14 empty] | P | 2
16 | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - expanzní páska TRIO | m | 240.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027786 | 0.06691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038025885
| PP |  | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | ozn. W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75*2+2,55*2)*28 |  | 240.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 766600001 | Dodávka a montáž vnitřních žaluzií - horizontální žaluzie, barva třešeň | m2 | 124.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724708556
| PP |  | Dodávka a montáž vnitřních žaluzií - horizontální žaluzie, barva třešeň | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | okna ozn. W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*2,55*28 |  | 124.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236961282
| PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | [14 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | okna ozn. W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 61140071 | parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor třešeň, vč. krytek | m | 53.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.09576 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 80434207
| PP |  | parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | okna ozn. W1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*1,9 |  | 53.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 76669420R | Příplatek za zvýšenou pracnost (příprava, opracování vnitřních parapetů) | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443379047
| PP |  | Příplatek za zvýšenou pracnost (příprava, opracování) vnitřních parapetů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365895486
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012118 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019588 | 0.0039176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151604085
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783813131 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180457683
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783817421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10045 |  | 0.020937 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 67.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.06754 | 0.00031 | 0.020937 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401330291
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | vnitřní obvodové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+2,55*2)*0,3*28 "špalety W1 |  | 57.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 "drobné opravy |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 67.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848145439
| PP |  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vnitřní obvodové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+2,55*2)*0,3*28 "špalety W1 |  | 57.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 "drobné opravy |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 67.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002012 | 0.013589 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217906534
| PP |  | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vnitřní obvodové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+2,55*2)*0,3*28 "špalety W1 |  | 57.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 "drobné opravy |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 67.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.000286 | 0.019316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350408928
| PP |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažována pouze výmalba ploch okolo oken | [14 empty] | P | 2
| VV |  | vnitřní obvodové stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+2,55*2)*0,3*28 "špalety W1 |  | 57.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 "drobné opravy |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 221229-2 - VRN
{ffcd68fd-cf3a-4367-ae70-7d0128df75c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Objekt:
221229-2 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-01-16
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Lípa |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petr Kubiš |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Objekt:
221229-2 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-01-16
Zadavatel: |  |  | Město Česká Lípa |  |  | Projektant: | Petr Kubiš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - výměna oken, II. etapa
Objekt:
221229-2 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-01-16
Zadavatel: |  |  | Město Česká Lípa |  |  | Projektant: | Petr Kubiš
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.1.) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.2.) | soub | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vybudování, provoz, odstranění | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 043203000 | Fotodokumentace provádění díla (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.9.) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Fotodokumentace | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 044002000 | Revize a zkoušky (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.3.) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Revize | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 045203000 | Kompletační činnost (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.4.) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Kompletační činnost | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 045303000 | Koordinační činnost (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.5.) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 051002000 | Pojištění stavby (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.6.) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Pojistné | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 070001000 | Provozní a územní vlivy (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7.) | soub | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 071002000 | Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.8.) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Provoz investora, třetích osob | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000 | [14 empty] | Online PSC | 2